## Sheet1
2022年第三季度县政府重点工作任务完成情况汇总表
截止时间：2022年9月30日
序号 | 工作任务 | 工作计划 | 责任部门 | 工作完成情况 | 工作评价
1 | 牵头组织争取中省市项目和补助资金40亿元以上，本部门争取到位资金6.5亿元以上。 | 1.牵头组织争取各类资金12亿元以上。 2.本部门争取到位资金2.5亿元以上。 | 县发改局 | 前三季度争取各类资金26.75亿元，本部门前三季度争取到位资金6.15亿元。 | 已完成
2 | 建立项目前期工作专班，新策划储备重点项目200个以上，项目库新增投资200亿元以上，完成重点项目前期100个以上，转化率达20%以上。 | 谋划储备重点项目50个以上，项目库新增投资50亿元以上，完成重点项目前期35个以上。 | 县发改局 | 第三季度谋划储备重点项目52个，项目库新增投资124.18亿元，完成重点项目前期35个。 | 已完成
3 | 实施重点项目190个，完成投资80亿元以上。 | 三季度重点项目全部开复工，完成投资60亿元以上。 | 县发改局 | 前三季度已开工项目146个，预计完成投资49亿元。 | 滞后
4 | 实行“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”项目包抓推进机制。实施重点项目流程再造，加强项目全周期管理，坚持每月调度、双月督导、季度开工、半年点评、年度考核。 | 1.组织三季度重点项目集中开工及投产投用活动。 2.组织开展项目工作半年巡查活动。 3.对重点项目建设进展缓慢、固定资产投资完成情况排名靠后的单位进行约谈提醒。 | 县发改局 | 一是已组织三季度重点项目集中开工和投产投用活动暨全市重点项目建设现场会紫阳分会场活动。二是开展了二季度重点项目和固定资产投资专项督查，按月清单交办项目纳统工作，组织召开了项目投资实务培训会议，督促指导各镇、各部门加快推进项目建设，力促投资“颗粒归仓”。 | 正常推进
5 | 建立重点产业“链长制”，健全“一名链长+一个专班+一批项目+一套政策+一抓到底”责任体系。 | 制定重点产业链“一图五清单”，推进落实产业链链长制发展工作。 | 县发改局 | 已印发《重点产业链链长制工作实施意见》，已拟定重点产业链工作方案及“一图五清单”初稿，各产业链牵头单位已分别召开推进会、座谈会，目前正在完善方案和清单内容。 | 正常推进
6 | 创新构建政银企协同互动机制，用足用活用好各类金融政策。 | 1.召开三季度政银企座谈会，深化银企对接交流合作，跟进银企座谈会金融机构与企业签订融资意向协议执行情况。 2.县内银行业金融机构投放贷款8.6亿元以上。 | 县发改局 | 持续优化提升金融领域营商环境，确保金融服务实体经济能力持续增强。县内银行业金融机构累计投放贷款24.85亿元。 | 已完成（常态化推进）
7 | 坚持搬迁后扶“365”模式，完善社区管理服务机制，配套文体商贸等功能设施。 | 1.配合完成搬迁社区星级创建市级复核。 2.推进搬迁社区基础设施和公共服务设施短板及“六小工程”项目建设。 | 县发改局 | 一是已完成2022年度搬迁社区星级创建县级自验15个（其中市级复核9个），余下3个10月底前完成自验。二是在全县符合建设条件的30个安置点大力实施“六小工程”，目前已下达“六小工程”项目16个610万元，其中“小菜园”项目9个，涉及16个安置点，已完成11处165亩小菜园建设并投入使用，其余5处已完成工程总量的85%，预计10月底前完工并投入使用；“小库房”建设项目涉及7处，已完工5处，在建2处；“小厅堂”建设项目涉及5处，已完工2处，在建3处；“小课堂”、“小超市”、“小餐桌”30个安置点已全覆盖；2022年实施易地搬迁集中安置点配套中小学幼儿园改扩建项目3个，已全面完工并投入使用。 | 正常推进
8 | 启动实施新一轮优化营商环境三年行动。 | 组织开展营商环境典型经验学习借鉴和推广复制，对标全省营商环境评价体系各项指标完善政策措施，推进优化营商环境年度工作任务。 | 县发改局 | 已印发《紫阳县贯彻落实<陕西省优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）>重点任务分工方案》（紫办字〔2022〕69号）。根据省市优化营商环境工作导向，对标先进典型，督促各相关单位切实做好优化营商环境改革措施复制推广借鉴工作，向市发改委报送了《关于报送优化营商环境二十项学习借鉴情况的报告》，目前已复制推广18项学习内容。 | 已完成（常态化推进）
9 | 新增“五上”企业30户。 | 落实“五上”企业发展支持政策措施，推进申报培育工作。 | 县发改局 | 已开展全县“五上”企业培育专项督导工作，截止目前，新增“五上”企业13户。 | 滞后
10 | 全力保障粮食安全。 | 开展秋季粮油普查、县级储备小麦防虫等工作。 | 县发改局 | 一是已于9月28日对县中心粮库储备粮和各承储企业进行了全面检查，完善了相关资料，迎接10月下旬市级检查。二是县粮食购销有限责任公司已于8月上旬完成县中心粮库储备原粮2500吨小麦的熏蒸工作。 | 已完成（常态化推进）
11 | 完成年度节能减排目标任务。 | 完成三季度节能减排目标任务。 | 县发改局 | 全县重点用能单位能耗在线监测系统在线上传率100%。 | 已完成
12 | 强化林长制责任落实。 | 1.建立林长制信息平台。 2.组织开展秋季巡林护林和森林防火督查。 | 县林业局 | 一是印发了《紫阳县林长巡林制度》《紫阳县总林长令发布制度》，对县镇村三级林长及护林员信息进行了核实统计，目前正在积极沟通天保云平台建设技术单位将林长信息搭载到天保云平台，由第三方公司按照实际监管需求，采取政府租用方式进行全面建设。二是印发了《关于做好今冬明春暨2022-2023年森林防火期森林（草原）防火工作的通知》（紫林发〔2022〕150号），对各镇、国有林场做好森林防火期和“国庆节”“春节”“清明”等重要节假日期间防火工作做了安排部署。 | 正常推进
13 | 完成大巴山生物多样性保护和修复工程，绿化造林12.6万亩。 | 1.完成大巴山生物多样性保护和修复工程项目。 2.完成年度绿化造林施工设计。 | 县林业局 | 一是已完成22000亩森林抚育项目设计，已报市局待评审。二是已完成3000亩全国森林经营试点项目设计、评审，目前正在组织招投标采购。三是已完成1800亩特殊林木培育项目设计、评审，目前正在组织招投标采购。四是已完成国道541二期绿化项目设计，已报县政府审批。五是2022年3950万元大巴山生物多样性保护修复项目指标任务及资金尚未下达。 | 正常推进
14 | 推进省级森林城市创建。 | 推进省级森林城市创建。 | 县林业局 | 已完成省级森林城市创建。 | 已完成
15 | 争取中省市项目和补助资金1.3亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金4430万元以上。 | 县林业局 | 已争取中省市项目到位资金7201.41万元。 | 已完成
16 | 实施重点项目1个，完成固定资产投资0.48亿元。 | 完成固定资产投资1600万元以上。 | 县林业局 | 已完成固定资产投资3170万元，占全年任务的66%。 | 正常推进
17 | 扎实抓好安全生产专项整治三年行动收官工作。持续开展重点行业和重点领域专项治理，坚决遏制生产安全事故发生。 | 1.组织全县安全生产培训。 2.持续抓好工矿、燃气、消防、危化品、水陆交通、建筑施工、烟花爆竹、特种设备等重点行业领域安全生产工作。 | 县应急管理局 | 一是组织全县危险化学品主要负责人开展了安全生产管理知识培训考核及风险警示教育。二是结合百日行动专项检查、国庆节前安全检查开展危险化学品企业检查25家次，发现隐患8处，已全部完成整改。三是持续推进“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”大检查、安全生产百日行动和专项整治三年行动巩固提升，开展全市安全生产领域百日执法专项行动，顺利完成省安全生产百日行动驻点综合督导检查工作。 | 已完成（常态化推进）
18 | 加快第一次全国自然灾害综合风险普查。 | 继续推进风险普查调查工作。 | 县应急管理局 | 已完成主要灾种成员单位行业普查数据收集，目前正在申请普查工作预付经费。 | 正常推进
19 | 抓好应急管理、防灾减灾工作。 | 扎实抓好主汛期安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作。 | 县应急管理局 | 一是做好主汛期应急物资保障准备工作，向各镇补充120支应急灯、230支手电筒、500件长款雨衣、170件迷彩服、310顶帐篷和500把雨伞。二是主汛期间累计发布安全预警10次，召开视频调度会29次，迎战多轮强降雨天气，无人员伤亡和重大财产损失发生。 | 已完成（常态化推进）
20 | 强化尾矿库治理。 | 完成紫阳县湘贵锰业有限公司周家湾尾矿库治理工程验收。 | 县应急管理局 | 目前紫阳县湘贵锰业有限公司已停产，尾矿库治理工程验收推迟至第四季度。 | 正常推进
21 | 争取中省市项目和补助资金4000万元以上。 | 争取中省市项目和补助资金1000万元以上。 | 县应急管理局 | 第三季度争取救灾资金30万元(其中防汛救灾资金20万元，抗旱救灾资金10万元） | 滞后
22 | 争取中省市项目和补助资金1.4亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金5000万元以上。 | 县交通局 | 已争取上级补助资金6208万元。 | 已完成
23 | 实施重点项目7个，完成固定资产投资4.06亿元。 | 完成固定资产投资15000万元。 | 县交通局 | 已完成固定资产投资15788万元。 | 已完成
24 | 建成和平至焕古旅游公路、和平跨汉江大桥等项目，力争实现541国道紫阳段全线贯通。 | 9月底前和平至焕古公路全部竣工。和平跨汉江大桥完成悬臂现浇50%。国道541紫阳段完成路面沥青铺设。 | 县交通局 | 一是和平至焕古公路改建工程已完成全部路基工程及路面工程，正在进行交安等附属工程施工。二是和平跨汉江大桥，目前已完成下部结构，上部连续钢构完成20%。三是国道541紫阳段已完成路基工程，目前正在做铺设水稳层前期准备。 | 正常推进
25 | 开工建设蒿坪至双安公路改造工程。 | 9月底前蒿坪至黄金段完成路基工程90%，黄金至双安段完成前期工作。 | 县交通局 | 一是蒿坪至黄金段6.8公里已完成3公里路基土石方开挖，预计年内完成全部路基工程。二是黄金至双安段11.594公里，目前正在做项目前期准备。 | 正常推进
26 | 做好高客站、火车站疫情防控交通卡口查控工作。 | 按照全县疫情防控工作安排，严格落实高客站、火车站疫情防控交通卡口查控各项措施，守好疫情防控第一道关口。 | 县交通局 | 按照全县疫情防控工作安排，落实了点对点转运车辆，卡口工作人员实行工作专班闭环管理。 | 已完成（常态化推进）
27 | 建成投用擂鼓台旅游公路。 | 9月底前完成全部施工内容，全面建成通车。 | 县交通局 | 已完成路基工程。目前铺筑水稳层10.2公里，完成水沟、路肩18公里，正在进行路面施工。 | 一般
28 | 加快农村道路设施灾后恢复重建。 | 完成灾后恢复重建项目50%形象进度。 | 县交通局 | 正在进行第二批灾后恢复重建项目招投标。 | 滞后
29 | 硬化道路180公里。 | 完成道路硬化90公里。 | 县交通局 | 已全面进入施工阶段。 | 正常推进
30 | 加强交通运输行业安全管理 | 1.加强交通运输行业管理。 2.做好道路及水上交通的安全监管。 3.做好高客站、火车站疫情防控交通检查卡口查控工作。 | 县交通局 | 一是在重大节假前对全县道路运输、水路运输、在建工地进行全面细致的排查，发现问题立即整改。二是派驻科级领导进企业常态化指导安全生产及疫情防控工作。 | 已完成（常态化推进）
31 | 做好退役军人事务工作。 | 1.继续做好符合条件的退役军人优待证申报办理工作。 2.开展退役军人“一日捐”活动。 | 县退役军人事务局 | 一是已完成4992人的优待证申办、录入、审核，2584人建档立卡信息上传、审核。二是召开了专题会议对退役军人“一日捐”活动进行了安排部署，动员各镇、相关单位和社会各界人士积极参与线上、线下捐款活动，总计筹款14697.54元。 | 已完成
32 | 开展双拥示范县创建。 | 1.开展第九个烈士纪念日公祭活动。 2.做好退役军人接收工作，欢送秋季新兵入伍。 | 县退役军人事务局 | 一是已于9月30日在东山烈士陵园举办了第九个烈士纪念日公祭活动。二是已完成67名退役军人返乡报到、信息登记等工作，组织40名自主就业退役军人开展了适应性培训暨就业创业能力提升培训。 | 已完成
33 | 争取中省市项目和补助资金3000万元以上。 | 争取中省市项目和补助资金700万元以上。 | 县退役军人事务局 | 2022年前三个季度共争取中省市项目和补助资金2141万元。 | 已完成
34 | 筹集还贷周转金3000万元、风险补偿金1500万元。 | 6月底前修订《紫阳县中小企业还贷周转金管理办法》《紫阳县特色产业贷助力乡村振兴风险补偿金管理办法》，筹集到位企业还贷周转金3000万元、风险补偿金1500万元，撬动2家以上金融机构加大贷款投放力度，着力缓解企业“融资难”“融资贵”问题。 | 县财政局 | 目前2个《办法》已修订完成（因办法中缺少业务承载主体，拟由县发展投资集团有限公司作为业务承载主体，尚未提交县政府审议），资金基本筹措到位。 | 已完成（常态化推进）
35 | 压减一般性支出，严控“三公”经费，盘活沉淀结余资金，确保财政资金发挥效益。 | 1.严格执行年度财政预算，除民生项目、疫情防控、复工复产及应急救灾事项外,原则上不再追加预算。 2.年度财政支出占调整预算的98%以上，民生支出占财政支出比重的80%以上，“三公”经费较上年下降10%以上。 | 县财政局 | 一是对全县“三公经费”执行情况进行了数据比对分析,对执行中产生偏差的部分单位及时提醒纠正，确保“三公”经费只减不增。二是强化预算审核力度，全力压减一般性支出，确保民生支出占财政支出比重达80%以上。 | 已完成（常态化推进）
36 | 完成国企改革三年行动年度任务，推动县级投融资平台融合升级。 | 完成紫阳县发展投资集团各级子企业股权和县级行政事业性单位经营性资产注入。 | 县财政局 | 已组建工作专班，倒排任务工期，责任到人，目前审计、评估工作已完成80%。 | 正常推进
37 | 争取中省市项目和补助资金7.6亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金1.7亿元。 | 县财政局 | 三季度已争取中省市项目和补助到位资金6.89亿元。 | 已完成
38 | 深化平安紫阳建设。 | 1.常态化开展矛盾纠纷排查化解。 2.针对重点领域、重要行业、重要矛盾和重点人群，开展防范化解社会稳定重大风险行动。 | 县司法局 | 一是常态化开展矛盾纠纷排查化解，累计排查矛盾纠纷968件，成功调解951件。二是已在全县推行建立“无忧调解超市”“三力联调”乡村调解模式，开展了“矛盾纠纷大化解 喜迎党的二十大”专项活动及集中开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动。 | 已完成（常态化推进）
39 | 全面实施“八五”普法。 | 1.持续开展走千村入万户“美好生活·民法典相伴”主题宣传活动。 2.组织开展法律援助月服务活动、“法律进学校”普法宣传活动。 | 县司法局 | 一是印发了《关于在全县公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025）》《关于全县党政机关认真落实普法责任制的通知》《关于建立领导干部应知应会法律法规清单制度的实施意见的通知》《关于印发“紫阳县乡村法律明白人”培养工程实施方案的通知》。二是成立了紫阳县“八五”普法讲师团、法律志愿服务队，完成全县中小学校法治副校长选任聘任，完成全县414名“乡村法律明白人”推荐、选聘、培训，建立了全县各镇各单位各部门普法与依法治理分管领导及联络员名单库。三是印发了《关于开展“关爱妇女儿童、反对拐卖”主题法宣活动的通知》《关于开展走千村入万户“美好生活与民法典相伴”主题法宣活动的通知》《关于开展信访工作条例主题法治宣传月活动的通知》《关于组织开展“法律进学校宣传周”活动的通知》。截止目前，共开展各类专题法宣活动497场次、各类法治讲座44场次，发放普法宣传资料43000余册（页），各类宣传品2.5万余份，指导建设法治文化长廊3个。 | 已完成（常态化推进）
40 | 积极推进省级法治政府建设示范县创建。 | 完成省级法治政府建设示范县创建对标提升工作。 | 县司法局 | 一是目前正进行集中宣传活动。二是对标创建工作薄弱环节，完成2022年“三项制度”评估，目前正在持续开展2022年度行政规范性文件清理及镇级行政规范性文件摸底工作，补足创建工作短板，提升工作质效。 | 正常推进
41 | 提升政府法律顾问服务质量，组织政府系统干部全员法治培训。 | 完成政府系统干部全员法治培训。 | 县司法局 | 一是已完成下半年领导干部法治培训，目前正在联系西北政法大学王周户教授，拟于10月举办提升法治思维与依法行政能力培训班。二是已联系县检察院、县公安局，拟于10月底前完成两班次全县行政执法人员专题培训。 | 正常推进
42 | 积极争取中省市项目和补助资金300万元以上。 | 争取中省市项目和补助资金100万元以上。 | 县司法局 | 目前正在积极争取。 | 滞后
43 | 优化县产业园区机制体制，推行“管委会+公司”运营模式，促进园区平台公司运营增效，加快入园企业投产达效。 | 优化县产业园区机制体制，推行“管委会+公司”运营模式，促进园区平台公司运营增效，加快入园企业投产达效。 | 县产业园区管委会 | 已印发《关于进一步明确园区公司建设运营管理的实施意见》，制定了园区公司运营管理实施方案，调整了内设机构，理顺了管理体制机制。目前入园企业天宸睿智公司、硒谷产业发展公司、爱多宝公司已达产达效。 | 已完成
44 | 分类制定“亩产效益”综合评价体系和考核机制，稳步推进“腾笼换鸟”行动和“僵尸企业”清理，积极化解园区项目遗留问题。 | 提升“亩产效益”，推动解决硒谷园区富硒食品公司、绿安农业公司等遗留问题。 | 县产业园区管委会 | 一是已草拟“亩均论英雄”综合改革方案，待县政府审定。二是已成立园区遗留问题化解工作专班，对园区遗留问题进行了梳理，提出了意见建议和处理措施。三是已完成普方项目二次招商，将于近期落地开工建设；大唐制药绞股蓝提取项目在法院的主导下完成工程款纠纷处理，工程款已结清，投资人正在准备进场接手工程，启动复工；富硒食品公司破产待县法院裁定认可富硒食品公司《破产财产变价方案》后实施资产处置；绿安公司依法破产，目前正在进行资产审计，待审计完成后开展资产评估。 | 正常推进
45 | 新建标准化厂房2万平方米。 | 完成标准厂房建设80%形象进度。 | 县产业园区管委会 | 已完成7、8号楼建设并投用，6号楼正在进行设备安装和装饰装修工程施工，预计年底前全面建成投用。 | 正常推进
46 | 引进入园企业5家以上。 | 以毛绒玩具产业为重点招引1家企业入园。 | 县产业园区管委会 | 三季度完成招商入园企业1家（江苏华源常安医药技术有限公司秦巴医药产业园项目），目前已落地开工建设。 | 已完成
47 | 依托产业园区建立研发、承接、转化平台，建成农业产业科技创新中心（一期）。 | 9月底前完成6号、7号、8号厂房80%形象进度。 | 县产业园区管委会 | 2号楼硒科技馆、3号楼土特产超市、4号楼商业步行街、6号楼孵化厂房进入装修阶段。7号、8号厂房已建成投用，5号厂房主体施工到6层。目前完成整体形象进度90%。 | 已完成
48 | 争取中省市项目和补助资金0.7亿元。 | 争取中省市项目和补助资金2500万元。 | 县产业园区管委会 | 已争取项目补助资金6700万元（其中苏陕协作资金1900万元，县域经济发展资金1000万元，陕南发展专项资金1000万元，专项债2000万元、创新驱动800万）。 | 已完成
49 | 实施重点项目5个，完成固定资产投资5.9亿元。 | 完成固定资产投资2.2亿元以上。 | 县产业园区管委会 | 已完成入库项目4个，入库总投资2.18亿元。截止8月底完成固定资产投资1.3576亿元。 | 正常推进
50 | 严格落实河湖长制。 | 1.推进示范河流创建。 2.推进河长制年度工作任务。 3.完成2021-2025“一河（湖）一策”编制工作。 | 县水利局 | 一是示范河流创建、河长制年度工作任务有序推进落实中。二是已完成2021-2025“一河（湖）一策”编制工作，目前正在组织相关部门审查。 | 正常推进
51 | 实施汉江综合整治紫阳县桑树沟至任河咀段治理工程。 | 完成项目招标。 | 县水利局 | 已于8月22日上报治理工程方案，待市局批复。 | 滞后
52 | 实施蒿坪河水系综合治理项目。 | 完成项目招标并开工建设。 | 县水利局 | 已于10月8号完成招投标工作，10月中旬开工建设。 | 正常推进
53 | 加快实施5个镇重点流域堤防项目，新建河堤12.5公里。 | 1.9月底完成麻柳、瓦庙、双桥重点段防洪工程总工程量的70%。 2.完成紫阳县渚河东木镇重点段防洪工程招标并开工建设。 | 县水利局 | 一是麻柳、瓦庙、双桥重点段防洪工程已开工建设，目前完成总工程量70%。二是已完成紫阳县渚河红椿镇、东木镇重点段防洪工程招投标工作，目前完成总工程量的30%。 | 已完成
54 | 治理水土流失467公顷。 | 完成水土流失治理180公顷。 | 县水利局 | 已于10月8号完成塘么子沟清洁小流域治理工程招投标工作，10月中旬开工建设，已启动毛坝盘湘河流域治理工程（一期)招标程序。 | 正常推进
55 | 争取中省市项目和补助资金1.6亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金4000万元。 | 县水利局 | 已争取中省市项目和补助资金11996万元。 | 已完成
56 | 实施重点项目4个，完成固定资产投资2.265亿元。 | 完成固定资产投资5000万元。 | 县水利局 | 已完成固定资产投资21434万元。 | 已完成
57 | 完成高标准农田年度建设任务4万亩。 | 1.种植秋粮34.01万亩、秋季油料1.8万亩、蔬菜4万亩。 2.完成补建3.02万亩高标准农田施工60%以上，组织2022年1万亩高标准农田建设施工。 | 县农业农村局 | 一是已完成秋粮种植面积34.01万亩（玉米17.5万亩，水稻3.21万亩，秋杂粮7.8万亩，大豆5.5万亩）。秋季油料种植面积1.8万亩，蔬菜种植面积4.3万亩。二是补建3.02万亩高标准农田第一标段5000亩已完成总工程量的80%；剩余2.52万亩补建项目10月9日开标。已制定2022年1万亩新建任务工程设计及实施方案，市农业农村局已评审并批复，目前招标控制价已批复。 | 一般
58 | 加大农业产业发展支持。 | 组织各镇开展自查，11月底前完成奖补项目验收前期工作。 | 县农业农村局 | 已完成2021年产业奖补兑现，目前各镇正在陆续上报2022年产业奖补申报备案。 | 正常推进
59 | 大力推进茶产业全链条创新发展，全面提升茶园管护水平，改造低产茶园3万亩，建设数字化茶园基地10个，力争茶叶产量突破1万吨、综合产值突破60亿元。 | 1.完成秋季10万亩专业化茶园管护。 2.实施5个数字化茶园基地建设。 | 县农业农村局 | 一是改造低产茶园31200亩，茶叶产量9676吨，实现产值44.0728亿。二是建设数字茶园，由京东公司牵头实施，目前已进行定向招标，正在进行10个建设点的测绘、规划设计等工作。 | 已完成（常态化推进）
60 | 集中扶持150个村集体经济。 | 落实整改督查发现问题，出台村集体经济收益分配和农村集体资产管理办法。 | 县农业农村局 | 一是2022年共投入6020万元扶持村集体发展集体经济。其中，苏陕协作资金3920万元，支持建设项目26个；巩固衔接资金900万，支持壮大村集体经济建设项目7个；财政整合资金700万元，支持蒿坪镇双新社区、红椿镇七里沟社区按“公司+合作社+家庭工坊”模式发展织袜产业；涉农整合资金500万元，与联通公司合作，在40个示范村每个村投入5万元，成立村集体宽带合作社。洞河、向阳、双桥、焕古4个镇17个村21笔委托经营风险资金2620万元，按照“四个一批”方式进行了化解并报送整改情况外，高滩、汉王、蒿坪、洄水、麻柳、双安6个镇12个村18笔村集体委托经营高风险资金1500万元进行了起诉化解。二是已印发《关于加强村集体股份经济合作社运营管理的通知》，拟定了《紫阳县农村集体经营性资产管理办法》并报请县司法局进行合法性审查。 | 已完成（常态化推进）
61 | 完成全县富硒资源详查结果评审，加快培育“硒+X”全产业体系，富硒产业产值增长10%以上。 | 1.完成详查结果数据库平台本地安装调试。 2.加快推进年度“硒+X”全产业体系工作任务。 | 县农业农村局 | 已提交《安康地区紫阳县土地质量调查评价及综合研究报告》，并按照专家评审意见进行了修改。截止目前，已指导企业制定富硒产业企业标准2个，开展富硒农产品招商推介活动2次，建成投资5000万以上的富硒产业重点项目1个（万立魔芋）。 | 正常推进
62 | 深化农村人居环境整治，突出抓好10个市级示范村（蒿坪镇东关村、汉王镇五郎坪村、焕古镇焕古村、红椿镇盘龙村、高滩蓼坝村、麻柳镇麻柳村、双桥镇东垭村、界岭镇麻园村、洄水镇庙沟村、洞河镇洞河村）建设，完成农村改厕3000户以上。 | 1.完成农村改厕任务2400户以上，。 2.开展农村人居环境质量督导检查，促进整治成效提升。 | 县农业农村局 | 一是已完成农村户厕改建1901座。二是10个示范村建设有序推进。 | 正常推进
63 | 扎实推进蒿坪金石黄金、毛坝观坪山、焕古凤茗、双安桃源硒谷等田园综合体项目。 | 启动蒿坪金石、黄金田园综合体建设。完成焕古凤茗、毛坝、观坪山田园综合体一期工程60%建设任务。启动双安桃源硒谷建设。 | 县农业农村局 | 一是已完成蒿坪金石、黄金田园综合体总体规划编制并通过专家评审，目前编制单位正在按照评审意见修改完善。二是焕古凤茗田园综合体更名为汉江.紫阳湾田园综合体，目前已完成物流加工、接待中心、休闲区等“三通一平”建设，完成新建茶园100亩土地流转。三是毛坝观坪山田园综合体一期工程已完成4公里园区主干道修建、生产茶园管护和老茶园改造，已落实第三方团队开展民宿设计。四是双安桃源硒谷总体规划已报备镇政府，目前已完成冷库建设和一条分捡线建设。 | 正常推进
64 | 持续做好重点水域禁捕退捕工作。 | 1.安装调试禁捕监控视频平台。 2.开展生活自用船只整治及规范管理提升工作。 | 县农业农村局 | 一是已启用禁捕监控视频平台。二是实行生活船只挂牌管理及私自购买船只上岸监管模式，持续加强对生活自用船只的整治及管理。 | 已完成（常态化推进）
65 | 深化农村“三变”改革，巩固提升农村集体产权制度改革成果，落实好第二轮土地承包延期政策，支持发展多种形式适度规模经营。 | 深化“支部+X+农户”工作机制，大力发展“新社区工厂”，有效利用各类资源资产资金，宜农则农、宜工则工、宜商则商，因地制宜发展协作共赢型、资源开发型、资产经营型、产业带动型、服务创收型等类型经济，促进集体资产保值增值和群众受益。 | 县农业农村局 | 一是出台了《紫阳县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推动农业产业高质量发展支持办法》（紫办字〔2022〕60号），坚持“一业突破、多业并举”产业发展思路和“经营主体+基地+农户”产业发展机制，从基地建设、生产加工、品质控制、推广营销、技术支撑等方面进行扶持，做好奖补兑现工作，引导带动各类经营主体通过生产经营、土地流转、订单收购、资产资金入股、产业合作、务工就业、产业托管等综合措施，有效稳定增收，达到巩固脱贫成效、促进产业兴旺的目标。二是推荐申报农民专业合作社国家示范社1家、省级示范社1家，新增合作社11个，争取2022年省级专项资金30万元扶持农民专业合作社2家、家庭农场2家，获得市级示范家庭农场认定4个。 | 已完成（常态化推进）
66 | 促成中茶紫阳富硒茶公司投产运营，深化与中国农科院等科研院校、京东等国内知名平台的合作，加强品种选育、技术创新、产品研发和市场营销。 | 完成5家茶企上线京东和善融平台。 | 县农业农村局 | 一是中茶公司已投入运营。二是已于中国农科院茶叶研究所达成技术支持合作协议，目前已完成产业调研，进入编制产业规划阶段。三是品种选育工作因地块未批复，所选优的母穗马上需进行扦插，目前与育苗企业签订代扦代管协议，由育苗企业配合前期工作，并和中国农业科学院茶研所对接，由中茶所拟定具体合作方案及技术服务收费标准。四是科技特派团及三区人才正在与生产企业进行对接洽谈。 | 正常推进
67 | 做好生猪稳产保供。 | 完成生猪存栏16.7万头、出栏17.34万头。 | 县农业农村局 | 已完成生猪存栏16.75万头、出栏18.02万头。 | 已完成
68 | 实现行政村特色产业园全覆盖，培育市级现代农业园区5个以上。 | 完成10个市级园区创建初审。 | 县农业农村局 | 已完成第十一批5个市级园区申报和第三批2个航母园区申报，目前市级评审组已完成现场验收。 | 正常推进
69 | 争创国家级现代农业产业园、全国农产品质量安全县。 | 1.根据国家级现代农业产业园申报情况组织推进相关工作。 2.开展全国农产品质量安全县创建达标提升工作。 | 县农业农村局 | 一是国家级农业产业园创建因指标问题，已改为国家级农业现代化示范区创建，目前农业农村部已公示并认定。二是全国农产品质量安全县创建拟列入2023年度申报。 | 已完成
70 | 主动对接融入秦创原平台，做好重大项目、重大平台、重要活动、重要成果申报争取。 | 年度完成科技成果与主导产业重点企业对接转化1项。 | 县农业农村局 | 已申报1项市级秦创原“科学家+工程师”队伍建设项目，省级第二批正在组织申报。 | 正常推进
71 | 培育高新技术企业2家以上。 | 持续开展科技成果登记，组织高新技术企业申报认定。 | 县农业农村局 | 已完成2家高新技术企业认定，2家正在进行税务核查。 | 已完成
72 | 加强农村面源污染防治。 | 开展各镇农资市场巡查检查，推进“治违禁、控药残、促提升”三年整治行动。 | 县农业农村局 | 一是全县共完成采集加密土壤63个，农作物植株样126个，其中蒿坪河流域共完成加密监测土壤采样29个，农作物植株样32个，相关化验检测工作正在进行，预计10月中旬提交结果。委托西农开展紫阳县镉低积累型玉米品种筛选与示范工作，共收集适合我县种植的玉米品种34个，试验工作已全部结束，相关化验检测工作正在进行。委托第三方公司利用无人机影像设备逐一识别严格管控类地块，并用软件成图，明确耕地当前利用现状。二是制定印发了《紫阳县2022年化肥减量工作方案》《紫阳县2022年农药减量工作方案》，及时发布推荐施肥配方3份，加大配方肥推广应用，指导农民科学用肥。依托新型农业生产经营主体、病虫害专业化防治服务组织，大力推进生态农业、绿色防控、专业化统防统治，实现农药减量控害。三是制定印发了《2022年农作物秸秆综合利用实施方案》，积极推广秸秤青(黄)贮、氮化、膨化、微贮、颗粒饲料、发酵技术和直接粉碎饲喂技术，落实4家秸秆加工企业进行秸秆收储和青储设施建设。截至目前，已完成离田收储秸秆0.9万吨，预计2022年全县秸秆综合利用率为92%以上。 | 已完成（常态化推进）
73 | 建设紫阳智慧物流园。 | 完成京东（紫阳）农业数字物流中心建设项目实施方案报批。 | 县农业农村局 | 已完成可行性研究，正在拟定设计初稿。 | 滞后
74 | 争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金0.51亿元以上。 | 县农业农村局 | 已争取中省市项目和补助资金0.726623亿元。 | 已完成
75 | 实施重点项目12个，完成固定资产投资3.855亿元。 | 完成固定资产投资1.3亿元。 | 县农业农村局 | 已完工重点项目3个，开工6个，完成固定资产投资1.379亿元。 | 已完成
76 | 强化审计监督全覆盖，完成2022年度审计项目。 | 按计划实施审计项目。 | 县审计局 | 按照年度审计项目计划，已完成12个项目审计工作，指导8个镇29个村开展实施2022年度村财审计项目。目前正在开展干部离任经济责任审计及投资项目等30个审计工作。 | 正常推进
77 | 全面彻底整改中央生态环保督察通报问题。强力推进蒿坪河流域水污染治理，做好小米溪、陈家沟等流域环境应急处置。完成堰沟河流域污染治理工程。加强蒿坪河流域水质动态监测，推动蒿坪河流域生态环境质量持续好转。汉江出紫断面水质稳定保持国家Π类标准。 | 1.按照《紫阳县蒿坪河流域生态环境问题整改工作方案》，持续推进风险排查、应急处置、系统治理、源头管控、监测预警等工作。 2.持续做好小米溪沟应急处置工作，完成陈家沟酸性废水应急治理工程并调试运行。 | 市生态环境局紫阳分局 | 一是建立了蒿坪河流域生态环境治理资金投入机制，每年落实生态转移支付资金不低于6%用于生态环境保护工作，每年从生态转移支付资金中安排不少于1000万元用于蒿坪河环境问题整治。截至目前，已安排2246万元资金用于应急处置和治理工作。二是编报各类环保项目14个，申请资金5.2亿元，目前到位1.13亿元。投资2800万元的陈家沟废弃矿硐酸性水污染综合治理工程完成招标，正在勘察设计；投资5000万元的蒿坪河水系连通项目正在招标；投资3300万元的蒿坪河水环境综合治理项目正在勘察设计。大、小米溪沟流域废弃石煤矿废渣及酸性废水综合治理工程已入中省项目库，堰沟河流域污染综合治理项目正在编制可研报告。三是配合编制单位开展《蒿坪河流域水污染防治与生态保护规划（2016—2030）》修编和《蒿坪河流域水污染综合整治实施方案》编制外业调查工作。四是已于6月底建成陈家沟酸性废水应急治理试验工程，处理能力300m³/d的深床离子反应矿山废水处理设施并投入运行，紫阳县堰沟河重金属污染治理工程项目建设已全面竣工。2023年12月底前完成8处共计12万立方米废弃矿渣堆场综合治理整改任务，目前已完成废弃矿渣治理1处9.5万方，剩余7处纳入紫阳县陈家沟废弃矿硐酸性水污染综合治理典型示范项目建设内容，该工程已完成招标，计划10月底前完成勘察设计并开工建设。五是对流域内11个断面开展水质监测9次，为开展应急处置及科学治理提供依据。 | 正常推进
78 | 深入开展生态环保大排查大整治行动。 | 1持续开展生态环保大排查大整治行动 2按照“全员全年全过程”要求，开展生态环境执法大练兵 | 市生态环境局紫阳分局 | 一是制定印发了《2022年生态环境保护执法大练兵活动实施方案》，截止目前，已立案处罚10起，已下达决定8起。其中：物料3起，固废2起，秸秆1起，矿山（环评）3起，废水1起。移送公安机关治安拘留1起。二是制定了《紫阳县全县污染防治攻坚提标升级重点工作督查方案》，围绕大气污染防治、水污染防治等重点工作开展专项督查，下发督办单28份，交办问题79个。三是联合相关部门开展了采石采矿排查整治，并配合市级开展排查，就排查中发现的问题向相关企业下达整改通知书。 | 已完成（常态化推进）
79 | 加强大气污染防治，落实治霾“六项措施”，空气优良天数继续保持省市前列。 | 落实落细铁腕治霾措施，用好“三色督办单”，强化监测预警，确保空气质量优良。 | 市生态环境局紫阳分局 | 一是制定印发了《2022年“蓝天”保卫战工作方案》，常态化推进“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六项措施，开展了垃圾秸秆焚烧、机动车尾气、烟花爆竹燃放、餐饮油烟、道路工地扬尘“五气共治”，1-8月，紫阳县PM2.5浓度平均值20微克/立方米，环境空气质量优良天数235天，优良天数完成全年任务的69.1%。二是制定印发了《紫阳县夏季大气污染防治专项执法检查工作方案》，成立2022年秋冬季大气污染综合利用攻坚行动专班，建立“以时保日”、污染天响应、问题闭环等运行机制，强化执法监管力度，对发现问题及时予以交办。 | 已完成（常态化推进）
80 | 争取中省市项目和补助资金0.8亿元。 | 争取中省市项目和补助资金3000万元。 | 市生态环境局紫阳分局 | 第三季度争取到位中央预算内资金3300万元，2022年累计争取到位中省资金6100万元。 | 已完成
81 | 实施重点项目5个，完成固定资产投资1.915亿元。 | 完成固定资产投资5000万元。 | 市生态环境局紫阳分局 | 已完成固定资产投资3025万元（陈家沟酸性废水应急治理试验工程625万，3镇18村农村生活污水治理项目固定资产投资900万元，氮磷污染防治项目1500万）。 | 一般
82 | 落实“双随机一公开”制度。 | 7月底前开展2022年特种设备（电梯）市场主体双随机检查。 8月底前开展2022年农民专业合作社登记信息、公示信息双随机抽查。 9月底前开展2022年学校食堂双随机联合抽查。 | 县市场监督管理局 | 已制定《2022年特种设备（电梯）市场主体双随机检查工作计划》《2022年农民专业合作社登记信息、公示信息双随机抽查工作计划》《2022年学校食堂双随机联合抽查计划》，目前已检查完毕并公示。 | 已完成（常态化推进）
83 | 强化市场监管工作。 | 1.开展“三小”食品安全整治、食品生产企业规范提升、秋季校园食品安全守护行动。 2.开展疫苗安全检查。 3.开展药械日常检查。 4.开展特种设备安全检查，。 5.开展工业产品许可证获证企业的专项检查。 6.开展学生用品、青少年近视眼镜等专项检查。 7.开展“质量月”宣传活动。 | 县市场监督管理局 | 一是开展肉制品、白酒、生鲜肉及豆芽、小餐饮、小摊贩专项整治，重点对证照是否齐全，健康证件是否有效，食品原料采购是否落实索证索票、进货查验制度，食品原料是否变质、过期，食品储存条件、加工操作是否规范，经营场所卫生状况是否达标等内容进行了检查，有效规范“三小”生产经营行为。二是以“食品安全自查”为抓手，严格落实食品生产经营单位主体责任，开展了食品安全风险排查，建立了隐患清单，对茶叶、包装饮用水、白酒等特色食品企业进行了风险防控信息交流，要求企业重点防控原辅料采购、生产过程控制、产品检验、储存等关键环节风险。三是推进“平台+企业”追溯体系建设，规范提升食品生产企业。四是对校园食堂及校园周边食品生产经营户专项检查，落实校园食堂第一责任人，推进校园周边量化分级动态评定工作及“互联网+名厨亮灶”升级改造。五是通过发放宣传资料、专项检查等形式开展了质量月的宣传活动。检查使用特种设备单位50余家，检查药品化妆品医疗器械经营和使用单位39家，出动执法人员160余人次，查处违法案件22件，案值0.9万元，罚款金额7.8万元，其中药品5件，医疗器械3件，化妆品14件。 | 已完成（常态化推进）
84 | 争取中省市项目和补助资金100万元以上。 | 争取中省市项目和补助资金30万元以上。 | 县市场监督管理局 | 已争取到位资金58万元。 | 已完成
85 | 牵头落实“1+32”有效衔接政策，提升“两不愁三保障”及安全饮水保障水平。 |  | 县巩固衔接办 | 一是按照年度方案，各镇和各行业部门已全面落实各项政策并建立相关台账资料。二是已制定印发国家后评估及省市督查、审计反馈问题整改方案并交办各镇、各部门。截止目前，中省市反馈问题八个批次，我县共排查认领134个具体问题，已完成整改并长期坚持99个、取得明显成效并长期坚持35个。三是组织开展挂牌督办专项督查，发出《督查通报》34期，及时交办发现的问题，限时整改，确保工作实效。截止目前，对标挂牌督办十大工程24项措施99项具体任务，已基本达标。四是各镇、各部门正全面对标中省考核评估和“百日提升”“百日督帮”指标要求，全面对标补短，提升工作成效。 | 已完成（常态化推进）
86 | 常态化开展防返贫动态预警监测帮扶，确保不发生规模性返贫。 |  | 县巩固衔接办 | 一是常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，今年以来共纳入监测对象315户1086人，消除风险948户3580人，拟纳入16户49人。二是贯彻落实全省防止因灾因疫返贫致贫十六条政策措施，对2021年因灾纳入861户3271户通过开发公益岗位305个，吸纳就业290人，兜底保障14人、临时生活救助973人，产业扶持714人，大病救助16人，提供就业信息245人次，教育帮扶136人等措施开展分类帮扶，防止返贫致贫。三是完成第三季度监测对象帮扶台账，修正国家及省市乡村振兴大数据平台数据信息60万余条。 | 已完成（常态化推进）
87 | 健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推广“321”基层治理模式，深化新民风建设，提高村民自治能力和乡村善治水平。 |  | 县巩固衔接办 | 一是持续夯实17个镇，176个村（社区）和10个搬迁社区网格员工作职责，落实帮扶联系人2562名、网格员2857名。二是将全县划分为17个一级网格，镇党委书记或镇长兼任一级网格长，以行政村（社区）为单位，设立188个二级网格，其中行政村176个网格、单独成立党组织的安置社区12个网格，村（社区）两委或村委监督委员会班子成员兼任二级网格长，以村民小组或者自然院落为单位，划分设立若干个三级网格，选聘责任心强、经验丰富的村、组干部、农村党员、公益性岗位人员等担任网格员。三是将网格化服务管理中心与综治中心合并运行，有效整合综治信息系统、公共安全视频系统、视联网等系统，形成上下联动、互联互通的社区智慧管理平台，推动形成“人在网格走、事在网上办、服务全覆盖”的信息化治理网络。 | 已完成（常态化推进）
88 | 实施有效衔接项目400个以上。 |  | 县乡村振兴局 | 已下达巩固衔接项目484个，目前已开工建设474个，开工率为97.9%。 | 已完成
89 | 加快10个乡村振兴村示范村建设。 |  | 县乡村振兴局 | 已于8月1日启动2023年的项目申报工作，要求各镇围绕示范村建设申报2023年度项目，打造示范引领。目前，正在收集汇总。 | 正常推进
90 | 加强扶贫资产管护。 |  | 县乡村振兴局 | 一是根据省乡村振兴局《关于开展扶贫项目资产后续管理“回头看”的通知》文件要求，组织相关行业部门和各镇召开培训会，开展扶贫项目资产后续管理“回头看”工作。二是县级行业部门、各镇对照扶贫项目资产后续管理“回头看”具体内容，对2013年以来形成的扶贫项目资产开展集中排查工作，主要查看扶贫资产摸底是否全面，是否存在底数不清、确权移交不全面、管理制度不健全、收益分配不合理或未分配等问题。将排查中发现的问题进行梳理汇总，形成问题清单及整改责任清单，通过扶贫项目资产后续管理“回头看”，排查问题1个，目前已完成整改。 | 已完成（常态化推进）
91 | 争取中省市项目和补助资金5亿元以上。 |  | 县乡村振兴局 | 已争取到位中省市衔接资金3.6936亿元（中央衔接资金24769万元、省级衔接资金10327万元、市级衔接资金1840万元）。 | 正常推进
92 | 加强城乡低保动态管理，保障困难群众基本生活。 | 完成第三季度城乡低保资金发放，9月底前完成第四季度新增低保对象申报确认。 | 县民政局 | 已完成第三季度低保、特困供养、临时救助等社会救助资金发放，共计1.06亿元，已完成10月新增低保对象申报确认。 | 已完成
93 | 实施13所敬老院改造。 | 9月底前完成向阳镇敬老院院坝改造项目。 | 县民政局 | 目前完成初步设计和预算。 | 滞后
94 | 争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金5000万元以上。 | 县民政局 | 已争取省市资金1.57亿元。 | 已完成
95 | 完成固定资产投资任务0.2亿元。 | 完成固定资产投资500万元。 | 县民政局 | 已申报紫阳县民政服务设施建设项目，总投资520万元，目前正在审核。 | 滞后
96 | 稳定技能培训、公益专岗、转移就业规模。 | 1.完成技能培训500人次以上。 2.脱贫劳动力转移就业5000人以上。 | 县人社局 | 一是已完成技能培训808人。二是脱贫劳动力转移就业6.01万人，已完成市县下达的目标任务。 | 已完成
97 | 发展新社区工厂20家以上。 | 发展新社区工厂6家以上。 | 县人社局 | 已发展新社区工厂6家。 | 已完成
98 | 引进重点行业紧缺和高素质人才200名以上。组织民营企业家、专业人才、技术骨干等外出培训200人次以上。 | 1.完成事业单位公开招聘录用83人，完成教师招聘录用60名，完成引进招录卫生专技人才60名。 2.组织民营企业家、专业人才、技术骨干等外出培训100人次以上。 | 县人社局 | 一是已引进各类人才211人（公务员招聘112人、事业单位公开招格68人、特岗教师招聘15人、高层次和紧缺性人才6人、医学定向本科生10人）。二是已组织专业人才、技术骨干等外出培训86人次。 | 一般
99 | 落实就业优先政策，保障重点群体就业，发放创业贷款2000万元以上，新增城镇就业2000人以上。 | 发放创业贷款800万以上，城镇新增就业500人以上。 | 县人社局 | 一是已发放创业担保贷款3203万元。二是城镇新增就业1928人，其中三季度580人。 | 已完成
100 | 积极争取中省市项目和补助资金1.8亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金6000万元。 | 县人社局 | 第三季度已争取就业补助资金1465.3万元，截至目前，共争取中省市各类资金共计1.67亿元。 | 正常推进
101 | 实施重点项目3个,完成固定资产投资任务1.02亿元。 | 完成固定投资任务2000万元。 | 县人社局 | 洄水贝淘新社区工厂已投入生产，麻柳新社区工厂厂房建设项目已完成招标，预计10月20日开工，实训基地建设项目正在协调拆迁工作，目前完成固定资产投资500万元。 | 滞后
102 | 严守耕地保护红线。 | 严格落实市级下达的耕地和永久基本农田保护任务，全面推行“田长制”，夯实县、镇、村“三级”耕地保护责任。 | 县自然资源局 | 已完成划定永久基本农田保护红线10.15万亩。已编制“田长制”工作方案初稿，正在征求相关单位意见。 | 正常推进
103 | 完成国土空间规划。 | 完成2个试点镇镇级国土空间规划和4个试点村实用性村庄规划评审。 | 县自然资源局 | 高桥镇国土空间规划正在编制中，目前完成基础情况研究、镇定位与目标、国土空间总体布局等9个章节的研究和编写。向阳镇国土空间规划正在进行基础资料收集和调研工作。已初步编制4个试点村实用性村庄规划，其中3个试点村实用性村庄规划已通过市县联审。 | 正常推进
104 | 完成因灾损毁唯一安全住房搬迁安置户入住。 | 完成因灾损毁唯一安全住房搬迁安置户入住。 | 县自然资源局 | 因灾损毁房屋605户2209人（其中：倒塌房屋94户280人，严重损毁511户1929人），已妥善安置588户，剩余17户装修中。 | 正常推进
105 | 启动实施“十四五”新一轮避灾搬迁。 | 积极推进年度避灾搬迁安置工作任务落实。 | 县自然资源局 | 按照省市自然资源部门新一轮避灾搬迁调查摸底工作安排，我县地质灾害隐患点需要搬迁3564户13677人。2022年度计划完成避灾搬迁安置962户3723人（含2021年度因灾房屋受损的605户），待省政府新一轮避灾搬迁安置政策出台后，按程序启动。 | 正常推进
106 | 大力实施拆违控违行动。 | 落实分类处置，集中开展整治。 | 县自然资源局 | 已制定整改方案，目前完成摸排并按片区建立了工作台账，实行整治一批销号一批，直至清零。 | 已完成（常态化推进）
107 | 有序推动矿山企业退出。 | 完成关闭石煤矿山和非煤矿山硐口封堵，设备拆除，周边环境整治。 | 县自然资源局 | 我县涉石煤矿山2个，非煤矿山3个，目前紫阳县明华煤矿和紫阳县洪兴煤矿设备已拆除，矿洞已封堵。紫阳县鸿阳页岩砖厂、蒿坪三兴页岩砖厂设备、厂房及砖窑已拆除，土地已复垦。 | 已完成
108 | 争取中省市项目和补助资金3.3亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金15000万元以上。 | 县自然资源局 | 已申报2023年度地质灾害调查评价、监测预警、综合治理和能力建设项目并通过市级审核，共申报地质灾害防治资金5739万元。已申报安康市蒿坪河流域（紫阳段）历史遗留矿山生态修复项目，拟申请专项资金2800万元；紫阳县任河流域高滩道渣场等历史遗留矿山生态修复项目，拟申请补助资金1200万元。 | 滞后
109 | 实施重点项目2个，完成固定资产投资任务0.51亿元。 | 完成固定资产投资2000万元以上。 | 县自然资源局 | 已完成固定资产投资1800万元，紫阳县焕古镇大沟瓦板岩矿矿山治理工程总投资500万元，目前已完成工程量85%。 | 一般
110 | 创新提升“五窗联动”政务服务模式。 | 1.设置企业开办专区，开通招商服务“绿色通道”，建设金融惠企“四贷促进”服务站，“一窗受理”企业开办业务，提升利企便民水平。推进基层政务服务标准化、规范化、便利化建设工作。 2.推行“办不成事”反映问题“一事一工单”，主动解决群众反映的“办不好”、“不好办”问题，做亮“五心”服务品牌。 3.依托紫阳智慧政务服务平台，扩大一网通办、网上可办、跨省通办、立等取证等政务服务事项范围。 4.制定印发全县基层政务服务标准化、规范化、便利化建设实施方案，推进镇村社区政务服务提标提效。 5.总结提炼“五窗联动”政务服务模式的新经验新做法，集中开展宣传推广活动，力争在中省市形成更大影响。 | 县行政审批服务局 | 一是持续提升政务服务能力，因地制宜提升县政务大厅服务功能，整合办件量小的7个入驻窗口（市管、林业、经贸、交通、应急、气象、消防），设置综合窗口，实现“人减事不减”，为入驻部门节约人力6名，优化设置了“企业开办专区”、“招商引资绿色通道”和金融惠企“四贷”服务站，以提升政务服务环境为重点，扎实开展帮办代办“春风服务”行动、“走流程、坐窗口、优服务”活动和政务大厅文明窗口服务提升行动，落实38个重点项目专班帮办代办。二是设立办不成事反映窗口，印发《“办不成事反映窗口”（“找茬窗口”）工作实施办法（试行）》《关于成立“办不成事”（“找茬”）问题协调处理工作领导小组的通知》，明确工作专班，负责接受处理群众反映的办不成、办不了、办不好问题以及其他现场投诉，设置了1间办公室，用来协调处置疑难复杂问题。三是优化完善“紫阳数字政务平台”，梳理各部门更多事项逐步进入平台实施，配合“数字紫阳”平台建设项目组做好政务服务系统对接、数据汇聚等工作，“一对一”组织19个相关县级部门开展审批服务事项延伸调研工作，初步梳理向镇村延伸事项71大项105小项，同步启动延伸服务事项细化梳理和平台部署工作。 | 已完成（常态化推进）
111 | 实现行政许可事项清单管理。 | 审定印发县本级中介服务事项清单。 | 县行政审批服务局 | 一是印发了《紫阳县县级中介服务事项通用目录（2022年版）》，并在县政府网站进行公布。二是发布《关于邀请中介机构入驻陕西省网上中介服务超市的公告》，邀请符合条件注册地为本县的中介机构入驻网上中介超市。三是印发《关于做好网上中介超市县级平台运行管理工作的通知》，要求县级各行业主管部门加强中介机构从业行为监管，做好网上中介超市应用推广工作。 | 已完成
112 | 推进“证照分离”涉企经营许可改革。 | 组织推进县级“证照分离”改革工作。 | 县行政审批服务局 | 已印发《紫阳县县本级2022版涉企经营许可事项清单》。 | 已完成
113 | 落实“互联网+监管”制度。 | 组织各监管部门对照清单推进目录事项监管工作，规范录入行政检查、行政处罚、行政强制及其它监管检查情况。 | 县行政审批服务局 | 一是按照省市“互联网+监管”工作要求，积极做好全县“互联网+监管”账号维护，通过微信群、线上电话等方式对有疑问的部门进行一对一讲解和指导帮助。二是对全县“互联网+监管”事项目录清单进行梳理认领，目前暂无新增事项清单。 | 已完成（常态化推进）
114 | 实施帮办代办“春风服务”活动。 | 1.开展帮办代办专题培训。 2.推动帮办代办“春风服务”行动常态化运行。 | 县行政审批服务局 | 一是已确定了36个重点帮办代办项目（其中重点项目12个、归雁经济项目11个、招商引资项目7个、重点企业6家），每月通过实地走访或电话联系了解项目进度、企业生产情况及对开展企政策宣传，建立了重点项目帮办代办走访台账及服务台账，目前，已协助帮办企业完成主体登记注册、取水证、股权变更等业务9件。二是第三季度累计提供帮办代办服务859件，其中咨询解答302件、现场帮办131件，免费邮寄服务171件，免费公章刻制76套，开展延时服务80件。 | 已完成（常态化推进）
115 | 新增市场主体2500户以上。 | 9月底前新增2000户以上。 | 县行政审批服务局 | 截止9月底，全县新增市场主体2038户。 | 已完成
116 | 高效办理12345热线工单。 | 1.高效办理12345工单，按时回复率达到100%，进一步提升群众满意度。 2.建立接、派、督、考、评、研“六位一体”工作模式，形成“件跟踪、日汇总、周研判、月通报、季点评、年考核”服务机制，实现受理、转派、预警、督办、反馈、回访、评价闭环管理。 | 县行政审批服务局 | 一是第三季度共接收工单1686件,已办结1652件，34件正在办理中，对市按时回复率100%，群众满意度95.6%，群众诉求主要集中在疫情防控（146件）、环境保护（129件）、巩固脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接（183件）、社会服务（190件）等领域。二是开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专题研判11期、基本民生保障专题研判11期、营商环境专题研判5期，形成《每周送阅件》11期，发出《每月通报》2期。 | 已完成（常态化推进）
117 | 深化平安紫阳建设， 做好信访问题源头治 理和积案化解。 | 1.全面开展信访苗头问题、倾向性问题大排查大化解活 动，及时就地解决突出信访问题。 2.推行重点信访事项一包到底工作制度，落实重点信访问 题、重点对象人群稳控责任。 | 县信访局 | 一是在重要节假日时段，抽调相关部门人员组成驻站、驻会工作组开展信访维稳工作。二是梳理第二批重点人员29人和重点群体8个，已确定县级责任领导，并交办至各责任单位。三是起草了《紫阳县处置群众信访事件应急预案》，目前正在进行合法性审查。四是第二批中省交办的11件信访积案、4件倒流案件已全部化解。 | 已完成（常态化推进）
118 | 运行智慧信访平台。 | 高效运行智慧信访平台。 | 县信访局 | 已开发“智慧信访”平台，确定工作人员和办公场所，目前已签订合同，待履约验收。 | 正常推进
119 | 巩固全国信访工作示 范县创建成果。 | 认真做好群众来信来访、接访回访等工作，在各镇推行信访工作联席会议制度，推进信访示范镇创建工作。 | 县信访局 | 已印发《信访工作示范镇创建工作方案》，明确信访示范镇创建标准、措施、验收办法，目前我县17个镇已全部建立信访工作联席会议制度，推进信访示范镇创建工作。 | 已完成（常态化推进）
120 | 稳步推进“双减”和高考综合改革工作。 | 1.开展暑期校外培训机构巡查。 2.对高中各学科教师开展新课程新教材培训。 | 县教体科技局 | 已在署假期间对13家校外非学科类培训机构开展了专项检查，指导各学校撰写了“双减”工作报告和亮点特色材料，并编印成册，对高中学校管理人员、高一年级所有学科教师、县师训教研中心业务人员、教育股业务人员进行了新课程培训。 | 已完成
121 | 持续改善城乡办学条件，新建毛坝中学宿舍楼、瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪小学学生食堂等项目。 | 1.毛坝中学宿舍楼、瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪小学学生食堂建设项目进入主体施工，完成投资60%。 2.高滩镇中心幼儿园、红椿镇中心幼儿园、毛坝中学综合楼等3个续建项目在秋季开学前投入使用。 | 县教体科技局 | 一是毛坝中学宿舍楼正在进行桩基础施工，瓦庙镇中心学校综合楼、蒿坪小学学生食堂正在进行主体一层施工，完成总投资的40%。二是高滩镇中心幼儿园、红椿镇中心幼儿园、毛坝中学综合楼等3个续建项目秋季开学前已投入使用。 | 正常推进
122 | 新补充教师60名，培养骨干教师80人以上。 | 1.根据招录教师笔试成绩，完成事业单位招聘和高层次或紧缺型人才招聘录用，9月初新招录教师全部上岗。 2.组织取得市级教学能手称号的教师参加省级能手大赛。 | 县教体科技局 | 一是计划招录新教师35名，实际招录26名，其中高层次（紧缺性）人才引进4名，事业单位招考7名，特岗教师招录15名，已全部到岗。二是获市级教学能手称号教师21名，已推荐成绩优异的6名选手参加省级教学能手大赛。 | 已完成
123 | 提高高考达线比例和“双一流”高校录取率。 | 配合做好高考录取工作和完成全县高考成绩统计分析。 | 县教体科技局 | 一是高考成绩发布后，组织专人对高考成绩进行全面统计、细致地分析，今年高考本科达线1793人，达线率76%，组织两所高中学校召开了2023届高考备考工作会，制定了高考目标。二是成立了高中招生工作领导小组，全面安排和指导高中招生工作，今年我县高中优质生源入学率大幅提升。 | 已完成
124 | 争取中省市项目和补助资金3亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金8000万元。 | 县教体科技局 | 已争取项目资金3000万元，补助资金58.73万元，合计3058.73万元。 | 一般
125 | 实施重点项目4个，完成固定资产投资任务2.45亿元。 | 完成固定资产投资6000万元。 | 县教体科技局 | 第三季度完成固定资产投资5461万元。 | 一般
126 | 编制完善全域旅游、重点景区规划。 | 9月底前编制完成全域旅游规划和文笔山景区、大巴山茶马古道景区旅游总体规划终稿文本。 | 县文旅广电局 | 已完成全域旅游规划初稿设计，完成文笔山、大巴山茶马古道景区总体规划，启动资金已初步到位，目前正在进行采购前期准备工作。 | 滞后
127 | 实施文笔山旅游基础设施（六期）建设，加快文笔山4A景区创建。 | 8月底前完成文笔山4A级景区创建对标提升。9月底前向市级申请文笔山4A级景区创建验收。 | 县文旅广电局 | 已向市局提交4A级景区创建申请。 | 正常推进
128 | 实施茶马古道旅游综合开发（二期），加快茶马古道4A景区创建。 | 9月底前完成大巴山茶马古道景区二期60%形象进度，完成茶马古道4A级景区创建对标提升，申请市级组织验收。 | 县文旅广电局 | 已启动茶马古道旅游综合开发二期项目实施，正在进行小广场、观光步道、制茶工坊建设。 | 正常推进
129 | 实施瓦房店会馆群旅游基础设施项目。 | 完成文保围墙、生态停车场等设施建设任务。 | 县文旅广电局 | 正在积极争取中省相关项目资金支持。 | 滞后
130 | 力争完成焕古硒茶旅游镇3A景区创建。 | 9月底前完成焕古硒茶旅游镇3A景区对标提升及自评工作。 | 县文旅广电局 | 已完成集镇周边导览标识、停车场建设等硬件设施及自评报告等软件资料。 | 正常推进
131 | 推进青中村、太坪村、新田村、蒿坪村、金石村、黄金村、大连村、营梁村、贾坪村、权河村等10个旅游示范村建设。 | 1. 启动实施青中村郭家梁民宿二期项目。 2. 建成金石村观光步道项目。 3. 完成各村年度计划三季度建设任务。 | 县文旅广电局 | 一是已启动实施青中村郭家梁民宿二期项目，目前已完成周边绿化工程，正在进行办公区建设。二是已完成金石村观光步道项目建设。三是正在按照计划建设10个旅游示范村。 | 正常推进
132 | 开通旅游微信公众号，健全景区无线网络，开发特色旅游产品。 | 1. 常态化运营“紫阳文旅”公众号，三季度发文10篇以上。 2. 按项目流程实施景区无线网络覆盖项目。 3. 9月底前完成紫阳旅游宣传片更新。 | 县文旅广电局 | 一是“紫阳文旅”微信公众号正常运营，三季度总计发文20余篇。二是景区无线网络，除擂鼓台景区，已实现全覆盖。 | 正常推进
133 | 统筹做好文化旅游行业疫情防控工作，加强旅游品牌宣传推介，精心组织四季文旅主题系列活动，推出《贡茶传奇》等紫阳民歌剧。 | 1. 开展旅游品牌宣传推介活动3次以上。 2. 完成《贡茶传奇》音乐生产工作。 3. 组织开展“秋养生”系列文化活动。 | 县文旅广电局 | 一是已启动音乐电影《贡茶传奇》拍摄筹备策划工作，目前正在开展选景、剧本改编、音乐创作、确定演员等工作。二是已组织开展“品茗赏月话丰收，喜迎党的二十大”诗词吟诵会、紫阳县“寻时光影像 赏魅力紫阳”摄影大赛、“喜迎国庆.茶山放歌”2022年紫阳民歌大赛等文化活动。 | 正常推进
134 | 加强瓦房店会馆群、东城门等文物资源保护利用。 | 1. 力争完成瓦房会馆群博物馆项目招标程序，启动项目建设。 2. 实施瓦房店会馆群北五省会馆屋顶修复工程及东城门布告修复工程。 | 县文旅广电局 | 一是正在积极争取瓦房店会馆群博物馆项目，目前未正式批复。二是瓦房店会馆群北五省会馆屋顶修复工程方案评审已通过，项目资金已按程序在国家财政网申报，经和省文物局联系，资金下达时间为2023年。东城门布告修复工程项目已向省文物申报立项，待省文物局批复后按程序进行方案设计及资金申请。 | 滞后
135 | 做好紫阳民歌、汉调二黄等非物质文化遗产传承发展。 | 1. 深入基层开展《嫁嫂》《一孝千金》等传统紫阳名歌剧巡演20场。 2. 开展戏曲进乡村演出20场。 3. 开展紫阳民歌剧、紫阳民歌大讲堂、汉调二黄培训2次。 | 县文旅广电局 | 已完成《嫁嫂》《一孝千金》等传统紫阳名歌剧巡演20场，完成第三季度戏曲进乡村演出20场，完成紫阳民歌剧、紫阳民歌大讲堂、汉调二黄培训2次。 | 已完成
136 | 大力开展群众喜闻乐见、丰富多彩的文体活动22次 | 1. 开展剪纸培训及展览1次、青少儿木雕版画培训活动1次。 2. 暑期少年儿童国学经典诵读、讲座1次，暑期青少年少儿童艺术培训1次，阳光学校公益性培训、展览各1次。 3. 陕西省第十届阅读文化节紫阳分会场启动仪式及系列阅读活动1次。 | 县文旅广电局 | 剪纸培训已更改为网上慕课，青少儿木雕版画培训活动更换为青少儿围棋，目前已完成公益性培训。已举办“读红书、学党史”喜迎二十大阅读红色经典活动以及暑期青少年少儿童艺术培训1次，阳光学校公益性培训、展览各1次，“祖国好.紫阳美”诗词朗诵会1次。 | 已完成（常态化推进）
137 | 巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果。 | 组织推进示范区复检对标提升工作。 | 县文旅广电局 | 已成立专项督查组，先后2次对17个镇、73个村、28个社区的公共文化服务创新发展工作进行了实地督查，下发《督查通报》1期，对发现的问题进行了交办，明确了整改时限要求，目前各镇已落实专人逐项整改。 | 已完成（常态化推进）
138 | 积极争取项目，到位各类资金2500万元以上。 | 争取中省市项目和补助资金1000万元以上。 | 县文旅广电局 | 已申请2023年省级旅游专项资金50万元，目前已通过省级评审；申请2022年政府专项债权资金6000万元，初审已通过；申请2023年县域经济发展资金3500万元。 | 正常推进
139 | 实施重点项目5个，完成固定资产投资任务1.605亿元。 | 完成固定资产投资5000万元。 | 县文旅广电局 | 已完成固定资产投资5000万元。 | 已完成
140 | 提升推动县镇村三级273个公共卫生机构达标，实现139个移民安置点卫生室全覆盖。 | 完成139个移民安置点卫生室全覆盖。 | 县卫健局 | 已完成139个移民安置点卫生室全覆盖。其中，由迁入地镇卫生院负责提供服务29个，由迁入地村卫生室负责提供服务110个。 | 已完成
141 | 加快推进县医院门诊医技综合楼、县疾控中心实验楼等卫生重点项目。 | 1.完成县医院门诊医技综合楼项目边坡支护工程。 2.完成县疾控中心实验楼项目工程竣工验收和实验室设备安装调试。 | 县卫健局 | 一是已发布县人民医院门诊医技楼建设项目主体施工和监理招标公告，10月21日在安康市公共资源交易中心开标。二是基本完成县疾控中心实验楼改建设计、实验室专业设计、加固设计，正在进行整合优化完善。采购预算已通过审核，正在聘请第三方机构协助编制采购需求计划等资料。 | 滞后
142 | 落实三孩生育配套政策，发展普惠托幼托育服务。 |  | 县卫健局 | 一是印制了《陕西省人口与计划生育条例》读本2000份。二是制定下发了贯彻落实《陕西省人口与计划生育条例》实施三孩生育政策及配套措施指导意见。三是申报落实计生家庭城乡医保减免19715人。四是持续开展3岁以下婴幼儿照护服务工作宣传，争取普惠托育省级以奖代补资金14万元。 | 已完成（常态化推进）
143 | 推动疫苗接种“应接尽接”。 | 完成疫苗接种，实现应接尽接。 | 县卫健局 | 全县新冠病毒疫苗累计接种 199096人，534539剂次。第一剂次接种199096 人，第二剂次接种195156人，加强免疫接种140287 人。其中，60岁以上人群接种第一剂次52707 人、接种率为91.28 %，接种第二剂次50004 人、接种率86.60%，加强免疫接种43142人、接种率101.92 %。 | 已完成
144 | 争取中省市项目和补助资金 1.3亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金5000万元。 | 县卫健局 | 第三季度争取2255万元，累计争取中省市项目和补助资金6346万元。 | 一般
145 | 实施重点项目9个，完成固定资产投资3.75亿元。 | 完成固定资产投资6500万元。 | 县卫健局 | 已完成固定资产投资1.1425亿元。 | 一般
146 | 夯实防控责任。 | 坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，压紧压实属地、部门、单位、个人四方责任，按照《紫阳县新冠肺炎疫情防控职责清单》，落实落细县镇村组网格化分级包抓和“五包一”责任制，坚持平战结合，修订应急预案，完善常态化疫情防控工作机制和应急处置工作机制，牢牢守住不发生疫情反弹底线。 | 县疫情防控指挥部 | 一是印发了《紫阳县新冠肺炎疫情防控指挥部应急处置组工作方案》，进一步细化了应急处置机制，压实了各方责任。二是明确常设内部机构责任任务和制定各项机制，确保常态化疫情防控常抓不懈。三是加强信息化建设和督查检查，夯实各交通卡点查验和村（社区）联防排查工作，牢牢守住不发生疫情反弹底线。四是成立紫阳南服务区工作专班，夯实服务区管理。 | 已完成（常态化推进）
147 | 严防疫情输入。 | 1.严格落实《紫阳县新冠肺炎疫情交通检查卡口管控工作细则》，毫不放松做好“两站七卡”、紫阳南高速服务区等交通检查卡口查控工作，按照人车同查和来紫返紫人员排查登记要求，实行即查、即检、即报、即管。 2.扎实做好来紫返紫人员分区分类管控，严格落实“五包一”责任，确保不脱管、不漏管。 3.加强冷链食品、快递物流等重点行业的防范监管。 | 县疫情防控指挥部 | 一是合理科学设置检查卡口，完善基础设施建设和区域划分，全县统筹卡点查验人员调配，进一步提升卡点查验能力。二是落实各交通卡口、紫阳南服务区人员闭环管理，严防输入风险。三是实时更新《管控措施引导表》，做好重点地区人员来返紫预警和指导。四是加强卡口专班人员业务培训考试，提升卡口查验水平。五是加强督导巡查，确保“两站七卡”等交通检查卡口对来返紫人员做到“落地查、落地检、落地管”不漏一车一人。六是压实“五包一”责任，确保不脱管、不漏管。七是严格落实冷链食品、快递物流等重点行业和从业人员的环境监测和核酸检测，加强管理，切实提高防范监管能力。 | 已完成（常态化推进）
148 | 加强预警监测。 | 健全多点触发监测预警机制，严格执行预检分诊和发热门诊管理要求，严格落实购买“五类药品”查验48小时内核酸检测阴性证明和实名登记制度，严格重点人群核酸检测，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。落实疫情防控工作人员培训工作。 | 县疫情防控指挥部 | 一是会同卫健局、市管局加强对全县医疗机构预检分诊和发热门诊和落实购买“五类药品”药品查验48小时内核酸检测阴性证明和实名登记制度情况巡查力度，严格落实从业人员核酸检测频次，提高早发现能力。二是落实48类重点人群国庆假期及前后核酸检测工作。三是对重点人群核酸检测、重点人员国控措施落实每日进行汇总通报，督促各镇各行业部门落实责任。四是落实城区和农村集镇区域每三天一次全员核酸。五是对疫情防控所有工作人员进行多轮次业务培训，特别是对“一法一案三个九”方案的培训，做到培训全覆盖。 | 已完成（常态化推进）
149 | 严格社会面管控。 | 1.坚持网格化、精细化、常态化管理，细化落实县城86个网格片区社区共建和防控措施，扎实抓好17个镇176个村和集中安置点防控工作，加强对机关单位、商场超市、学校医院、宾馆餐厅、企业工地等重点区域和人员密集场所管理，织密织牢疫情防控网。 2.从严控制各类线下会议、集市、演出、宴会等聚集性活动，严格执行单位、社区、小区出入人员测体温、扫场所码、查验行程码、信息登记制度，引导居民养成戴口罩、勤洗手、常通风、一米线、不扎堆、不聚集、公筷制等卫生习惯和良好生活方式，降低病毒传播风险。 | 县疫情防控指挥部 | 一是充分利用网格化管理和基层321治理模式、充分发挥企事业单位“共驻共建”效果，织牢社会防控网。二是县民政局督导全县17个镇176个村和集中安置点做好疫情防监控应急预案和建立各项保障机制。三是督促各部门加强对对机关单位、商场超市、学校医院、宾馆餐厅、企业工地等重点区域和人员密集场所管理，落实常态化疫情防控措施。四是严格落实大型会议、活动提前备案制度，落实疫情防控要求。五是广泛宣传疫情防控注意事项，动员群众自觉做好个人防护，降低病毒传播风险。六是加大社区摸排，实时掌握外省务工人员动态，对有返回意愿的，督促提前在陕西一码通或紫阳卫健公众号进行预报备。 | 已完成（常态化推进）
150 | 提升应急处置能力。 | 1.严格落实医疗机构院感防控措施。 2.规范集中隔离点管理，按照梯次启用原则做好集中隔离点储备。 3.开展流调、采样、检测、集中隔离点专班及卡点专班的人员培训。 4.做好物资储备，保障满负荷运转31天。 | 县疫情防控指挥部 | 一是印发了《关于从严从紧做好医疗卫生机构疫情防控工作的紧急通知》落实院感防控措施。二是通过完善隔离点基础设施条件，规范化建设三区两通道，加强隔离房间储备，已储备2166间隔离房间、26个专班208名工作人员、流调队伍108名，并完成制定梯次启用预案。三是通过“手把手、一对一”培训，进一步加强了流调、采样、检测、集中隔离点专班及交通卡点专班的人员的业务能力。四是定期对防疫物资储备库盘存，及时补充防疫物资，确保防疫物资充足。 | 已完成（常态化推进）
151 | 有序恢复生产生活秩序。 | 组织各镇各行业部门按照统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作要求，精准落实防控措施，有序组织复工复产、复商复市、复课复学，最大程度减少3月末疫情影响。 | 县疫情防控指挥部 | 通过梯次复工复产，确保疫情防控和经济发展两不误，目前全县生产生活持续恢复正常。 | 已完成（常态化推进）
152 | 落实“144520”招商引资机制，优化调整招商重点区域、目标企业和方式方法，制定招商引资政策指南和项目清单。 | 根据国家政策调整和省市安排部署，进一步充实完善招商引资重点项目库。 | 县招商服务中心 | 已于第一季度下发《关于征集招商引资项目的通知》，共收集各镇、各部门策划招商项目520个，初步筛选出可行性强的项目200个。9月中旬下发《关于征集2023年拟招引重点招商引资项目的通知》，目前各镇、各部门正在策划，待收集整理后，结合前期收集项目，综合研判，完善重点招商引资项目库。 | 正常推进
153 | 结合国内疫情防控形势变化，坚持走出去请进来双向联动机制，全年牵头组织招商推介活动10次以上，引进总部型企业2家，亿元项目5个以上。 | 严格落实常态化疫情防控要求，邀请外地客商来紫开展考察活动，组织招商推介活动3次以上，引进亿元项目1个。 | 县招商服务中心 | 一是第三季度组织小分队外出考察9批次，接洽来紫考察企业20余批次，目前正在积极对接富硒矿泉水、特色蔬菜种植及深加工、骨瓷产品生产线等项目。二是举办“紫阳县富硒特色产品走进常州暨招商旅游推介会、丝路之源·魅力紫阳2022年招商项目路演推介会、中国投资协会农业和农村投资专业委员会考察团来紫考察座谈会”等6场活动，指导参与镇招商推介活动7场次。三是引进秦巴医药产业园项目，总投资5亿元，引进紫阳县商农旅一体化综合开发项目，总投资1亿元。 | 已完成
154 | 完成招商到位资金10.54亿元以上，实际利用外资300万美元以上。 | 累计完成招商到位资金8亿元以上、实际利用外资200万美元以上。 | 县招商服务中心 | 已完成招商到位资金9.08亿元，实际利用外资24万美元。 | 正常推进
155 | 更新县城建设规划，优化城市空间布局。 | 完成县城地下管线物探排查以及县城给排水专项规划、燃气专项规划、绿地系统专项规划、县城亮化专项规划、停车场及其他基础设施建设专项规划初稿意见征集。 | 县住建局 | 县城给排水、燃气、绿地、亮化等专项规划均已完成。 | 已完成
156 | 启动老城记忆文化街区市政改造。 | 完成工程20%形象进度。 | 县住建局 | 已于9月29日签订施工合同，10月18日施工方进场。 | 滞后
157 | 实施紫阳港至火车站道路改造。 | 完成工程20%形象进度。 | 县住建局 | 已于9月29日签订合同，10月18日施工方进场。 | 滞后
158 | 加快汉江大桥至彩虹桥道路建设。 | 完成全部桩基础，6-11轴线的箱梁完成80%形象进度、钢管桩施工80%形象进度。 | 县住建局 | 已完成全部桥桩基础、钢管桩支护，P6-P9承台、墩柱工程，已开挖路基边坡挡墙（12个），浇筑6个；盖梁（3个），已完成2个，完成总工程量的50%。 | 滞后
159 | 加快推进河堤路防洪治污道路提升（二期）建设。 | 完成护岸抛石9万立方米，完成0到180边坡支护工程。 | 县住建局 | 已完成内侧雨水、污水和强电管网铺设、0到180边坡支护工程，正在进行弱电和给水施工，外侧抛填土石方（22万方）完成约18万方。 | 已完成
160 | 加快温德姆城市商业综合体建设。 | 1.开展地基基础开挖、基础施工。 2.负4层至负3层施工。 | 县住建局 | 已完成基坑支护设计，1户正在动员拆迁。 | 滞后
161 | 完成鲁班巷以西片区老旧小区改造。 | 完成计划投资的60%。 | 县住建局 | 已完成项目部组建，目前正在进行入场准备。 | 滞后
162 | 建成西门河城市广场和人防工程。 | 1.完成人防工程主体施工，装饰装修工程完成80%。 2.完成埋石混凝土挡墙、浆砌片石边坡防护施工80%。 | 县住建局 | 一是完成人防工程全部桩基础，一区（临山侧）的筏板已浇筑，目前正在进行一区墙柱梁板钢筋绑扎、二区的筏板钢筋绑扎作业。二是完成西门河城市广场316平台的全部碎石桩，地基处理，石材铺装，浆砌石护坡，320至325挡墙，325至330挡墙完成97%，正在进行挡墙和排水沟施工。 | 正常推进
163 | 提升西门河、任河咀、曹家坝片区配套设施和公共服务。 | 紫邑新城汉江御景项目、仁和国际四期项目主体施工，完成曹家坝片区滨江道路工程可研编制。 | 县住建局 | 汉江御景1#楼、3#、商业车库正在进行桩基础（215根）施工，已完成177根，2#楼正在进行主体负二层施工，边坡防护进度完成约75%。 | 正常推进
164 | 盘活尚都滨江商业街闲置资产。 | 1.引进多元化投资主体进驻，开展商业服务。 2.完成尚都滨江商业街亮化。 | 县住建局 | 一是已成立业主委员会，目前茶业服务中心正在A区规划茶叶市场。二是已完成尚都滨江商业街亮化设计方案。 | 正常推进
165 | 打造富硒美食、文化休闲等特色街区，培育高品质夜间经济聚集区2个和生活圈2个。 | 完善配套服务设施，开展环境综合政治，宣传引导商户入驻，丰富特色街区业态，提升夜间经济品牌影响和综合效益。 | 县住建局 | 一是开展了噪声扰民处置30次，已制定西关夜市油烟改造升级方案。二是打造任河嘴滨江商业拥军一条街，丰富滨江饮食文化内涵，完成标识制定并确定11家商业体融入拥军范围。三是引导紫邑新城夜市一条街经济聚集区、任河嘴滨江饮食夜间经济区、滨江长廊夜间生活圈设置紫阳富硒产品特色店，推销紫阳茶、富硒魔芋、金钱橘等随手礼，形成夜间旅游文化。四是举办了啤酒节，解决50个就业岗位，营业额突破百万。五是开展了滨江商业街C区环境综合整治，清理卫死角垃圾150立方米。六是成立了业主委员会，规范商业区管理，改善营商环境，新引进商业体2家。 | 已完成（常态化推进）
166 | 建成县城污水处理应急管网。 | 建成县城污水处理应急管网。 | 县住建局 | 县城污水处理应急管网已建成投入使用。 | 已完成
167 | 启动建设县城第二生活垃圾填埋场。 | 8月底前完成项目环评和初步设计批复,9月底前启动施工图设计。 | 县住建局 | 已完成可研、初设编制工作，正在进行占用林地可研、环境监测和环境影响评估报告等前期工作，即将启动征地拆迁。 | 滞后
168 | 实施重点区域绿化、亮化、美化，完善燃气、水电、停车场等市政设施。 | 新增停车位100个，新增天然气管道安装0.3公里，用户安装550户。 | 县住建局 | 已完成亲水广场绿化，引线桥至任何国际绿化亮化，滨江长廊亮化，紫阳沟广场亮化，完成尚都滨江商业街楼体亮化，新增天然气入户安装380户，完成停车场科研。 | 正常推进
169 | 建立城市精细化管理工作任务清单，细分网格单元职责。 | 对照任务清单，常态化开展精细化管理工作。 | 县住建局 | 一是已开展渣土运输专项整治5次，纠正未加盖密封运输、沿途抛撒和带泥上路等违法行为50次，开展夜间小吃、流动小吃摊点查处6次。二是召开移动、联通、电信、广电等单位的管线治理推进会和现场会共6次，改造线路1200米。三是成立了夜巡中队，对紫府路、西关广场常态化开展夜间市容市貌巡查管理。 | 已完成（常态化推进）
170 | 加快“智慧城市”建设。 | 完善县城重点区域点位摄像头、音助等辅助设施。 | 县住建局 | 已完成改造升级方案，原有设备线路梳理修复完成。平台升级、破损设备更换、重点区域增加设备等项目估算费用共计989320元，正在向县政府申请资金，资金下达后即可实施。 | 正常推进
171 | 规范交通秩序和车辆停放。 | 持续整治紫府路摩托车、小轿车乱停乱放，建成西门河月畔湾停车场。 | 县住建局 | 已累计开展交通秩序综合整治6次，拖移摩托车445辆，锁车382辆，罚款38000元，完善城市道路标识标线2000米。 | 已完成（常态化推进）
172 | 加强社区物业收费和服务监管。 | 开展规范物业收费行为、提升物业服务质量专项检查，指导监督会仙桥社区改选紫源山庄业主委员会。 | 县住建局 | 已完成紫邑新城小区联合督导检查，持续规范物业服务行为。完成紫源山庄、汇福苑小区业主委员会换届选举。 | 已完成（常态化推进）
173 | 常态化开展环境卫生综合整治。 | 1.设置生活垃圾分类试点3处。 2.开展秋季环境卫生综合整治。 | 县住建局 | 已开展环境卫生综合整治5次，冲洗城市道路9次，常态化开展病媒生物消杀，设置生活垃圾分类试点2处。 | 正常推进
174 | 集中支持蒿坪镇、焕古镇、向阳镇重点镇建设。 | 推进2个乡村振兴示范镇和3个特色旅游镇年度建设任务。 | 县住建局 | 一是已编制蒿坪镇、焕古镇风貌、示范镇、美丽宜居示范村、海绵城镇、园林城镇五项规划和实施方案并通过评审。二是蒿坪镇、焕古镇2022年项目建设投资已累计完成3.98亿元（蒿坪镇3.35亿元，焕古镇1.24亿元），完成率为95 %（蒿坪年度任务3.51亿元、焕古年度任务1.3亿元），预计年底超额完成目标任务。三是向阳镇、高桥镇创建市级乡村振兴示范镇已上报市住建局审核。 | 正常推进
175 | 巩固提升国家卫生县城、省级生态园林县城创建成果，深入开展文明创建活动。 | 开展病媒生物防制工作，完成年度无烟单位、健康家庭、健康社区、健康机关创建验收。 | 县住建局 | 一是印发了《紫阳县2022年国家卫生城市巩固提升目标任务》《紫阳县2022年国家森林城市暨省级生态园林县城巩固提升工作目标任务》。二是聘请安康焕达病媒生物消杀公司对城区公共区域及城关镇6个社区，洞河、焕古、蒿坪、洄水、高桥、汉王６个镇开展了3次病媒生物消杀工作。三是组织开展以“推进城乡增绿添彩，建设生态宜居紫阳”为主题在国道541城关至洞河段沿线义务植树活动，开展市容市貌综合整治12次，整改违规停放摩托车300辆，开展“三三联动”综合整治3次，组织开展了爱国卫生月活动，发放宣传资料5000余份。四是完成71个省级无烟党政机关创建，资料已上报等待省卫健委命名。完成13个市级健康机关、24个市级健康学校、2个市级健康医院、3个市级健康企业、20个市级健康村、9个市级健康社区评估验收并命名。 | 已完成（常态化推进）
176 | 大力建设城关、汉王、洞河等沿江集镇，完善提升各镇道路、管网、通讯、环保、市场、教育、医疗、养老等配套设施，厚植新型城镇化发展基础。 | 推进相关镇年度配套设施项目建设。 | 县住建局 | 已启动汉王、焕古、洞河、双安、城关、向阳等沿江集镇给排水、道路管网及污水处理等基础设施配套项目施工设计和方案评审。 | 正常推进
177 | 创建省级美丽宜居示范村2个，指导各镇分别培育1个示范村。 | 1.启动大连村产业道路建设6公里，金石村集体经济建设项目建成投用，田园综合体项目建成80%。 2.推进各镇示范村培育工作。 | 县住建局 | 一是已完成大连村产业道路建设，金石村集体经济建设项目、田园综合体项目已建成投用。二是正在组织各镇申报示范村创建工作。 | 正常推进
178 | 持续开展农村危房改造，巩固提升农村居民安全住房保障水平。 | 1.常态化组织开展农村危房排查摸底工作。 2.完成二季度排查摸底的危房改造工作。 | 县住建局 | 已摸排核实2169户，目前已全部完成改造。 | 已完成
179 | 争取中省市项目和补助资金2.1亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金8000万元以上。 | 县住建局 | 已争取到位中省市项目和补助资金1.5536亿元。 | 已完成
180 | 实施重点项目14个，完成固定资产投资任务22.8亿元。 | 完成固定资产投资6.8亿元以上。 | 县住建局 | 已完成固定资产投资14.2083亿元。 | 已完成
181 | 深入落实各级惠企纾困政策措施，持续推进“六个一”企业帮扶机制，有序组织企业复工复产。 | 1.推进“六个一”重点企业帮扶工作，帮助企业解决实际困难，积极支持受疫情影响企业恢复正常生产经营。 2.组织开展《紫阳县促进工业经济高质量发展若干政策措施》进企业活动，落实减税降费、惠企纾困等政策措施。 | 县经贸局 | 一是印发了“六个一”重点企业帮扶工作方案，落实帮扶责任人入企开展对接，了解企业实际困难，宣传政策，纾困解难。二是印发了《紫阳县促进工业经济高质量发展若干政策措施》，落实减税降费、惠企纾困等政策措施。 | 已完成（常态化推进）
182 | 建设电商孵化园，扩大镇村标准化电商服务站点10个，延伸快递进村20个。 | 开展电商培训350人次，培育电商直播网红5名，完成4个村级标准化站点建设，完成5个快递进村任务。 | 县经贸局 | 已开展2期电商培训360人次。培育电商直播网红6名，完成4个村级标准化站点建设（红椿镇共和村、城关镇太平村、瓦庙镇瓦房村、汉王镇五郎平村）。完成5个快递进村任务（高滩镇牌楼村、蓼坝村、白鹤村、八庙村、焕古镇东河村）。 | 已完成
183 | 建立中小企业梯次培育库，新增规上工业企业20户。 | 完成新增规上工业企业8户。 | 县经贸局 | 已上报“准规上工业企业信息库”8家（陕西金硒古树茶研究有限公司、紫阳县苏禾秦农业生态发展有限公司、陕西茶棒茶科技有限公司、紫阳县飞瀑茶业有限公司、安康权伦石材矿业有限公司、紫阳县天和药业有限公司，紫阳盼盼食用菌开发有限公司、紫阳县汉水硒茶有限公司）。目前正在积极协调企业转为一般纳税人，进一步完善入库资料。 | 正常推进
184 | 争取中省市项目和补助资金2000万元以上。 | 争取中省市项目和补助资金700万元以上。 | 县经贸局 | 已累计争取项目资金428万元，第三季度争取项目资金63万元。 | 滞后
185 | 实施重点项目6个，完成固定资产投资4.27亿元，力争富氢富硒水开发项目完成部分产品试生产。 | 完成固定资产投资16000万元。富氢富硒水开发项目完成厂房装修和设备调试。 | 县经贸局 | 紫邑新城步行街“汉安商城”改扩建项目正在铺设地板、安装空调。瓦庙富氢富硒水开发项目已完成三通一平，河堤、挡墙已竣工，纳统资料已递交县统计局，因土地建设许可未办理，9月国土局已责令停工。双安富硒饮用水综合开发项目和城关绿源建筑垃圾综合循环利用项目正在办理土地使用手续，暂未开工。焕古庄园清洁化车间改造及产能提升项目和富硒苦荞产业综合开发（二期）项目已于2021年投资完毕。 | 滞后
186 | 推进全民参保计划，提高医保参保率。 | 1.常态化做新增脱贫人口和监测人口参保缴费，按月筛查比对反馈，随发现随参保。 2.全面完成职工参保任务，做到应保尽保。 | 县医保局 | 一是全面完成2022年城乡居民参保缴费工作，城乡居民参保292276人，应参保296882人，参保率98.28%，全县脱贫人口130286人，监测对象11058人，经过筛查对比脱贫人口及监测对象已全部参保。二是已完成2022年职工参保工作，职工医保征缴13510人，其中在职8499人、退休4353人，关破企业658人，失业人员施行按月动态征缴，截止目前征缴697人次。 | 已完成（常态化推进）
187 | 稳步推进医保领域改革任务落地。完善医疗救助制度，拓展异地就医结算。 | 做好二季度异地就医网上直接结算和回县报销审核拔付。 | 县医保局 | 稳步推进医保领域改革任务落地，医疗救助执行全市统一政策。2022年我县定点医疗机构开展异地就医核算8.5万元，回县审核拨付1164万元，3687人。 | 已完成（常态化推进）
188 | 争取中省市项目和补助资金2.5亿元以上。 | 争取中省市项目和补助资金5000万元以上。 | 县医保局 | 已争取中省市项目和补助资金2.34亿元。 | 已完成
189 | 加强经济运行监测预警和分析研判 | 1.做好全年经济运行监测预警，每季度分析经济运行情况并提供建议意见。 2.做好主要经济指标上报数据审核和联网直报企业报表数据审核。 | 县统计局 | 每月提前做好各指标分析研判，按月进行月度反馈数据整理，并将月度指标完成情况以及研判情况及时反馈各职能部门。 | 已完成（常态化推进）
190 | 配合做好“五上”企业申报入库。 | 配合完成年度“五上”企业培育资料审核、现场核查和申报入库工作。 | 县统计局 | 已完成对各培育单位上报的50家拟进入“准规上库”企业的核查工作，并最后确定12家企业进入第四季度“准规上库”。目前已反馈给各培育单位，对进入“准规上库”的企业，由培育单位负责告知企业申报时间，提前准备入库相关资料。 | 已完成（常态化推进）
191 | 做好第五次全国经济普查准备工作。 | 成立第五次经济普查的组织机构，细化分解工作任务。 | 县统计局 | 第五次全国经济普查暂未成立组织机构，将按照省市统一安排有序推进。 | 正常推进
192 | 深化平安紫阳建设。 | 1.开展打击整治“五霸”及暴力阻工违法犯罪行动。 2.深化“百万警进千万家”活动，加大治安巡逻防控，严防发生涉稳群体性事件。 | 县公安局 | 一是围绕“沙霸、矿霸、村霸、市霸”及非法阻工违法犯罪等社会治安突出问题，坚持“露头就打”，严厉惩治涉恶涉霸违法犯罪行为，第三季度，共查处涉霸类案件5起，采取刑事强制措施1案2人，行政案件4起行政拘留4人。二是围绕二十大安保维稳，扎实开展“百万警进千万家”活动和“枫景长廊”建设，深入村组、社区、学校、家庭、单位，排查各类矛盾纠纷和风险隐患，研判对策和措施，对症下药，化解风险。第三季度，共破获各类刑事案件95起，抓获犯罪嫌疑人94人，抓获网上逃犯9名；查处治安案件86起,处罚264人；化解各类矛盾纠纷574起，处置精神病人51人，化解重大矛盾纠纷13起，全县未发生群体性案事件，未发生涉稳重大案事件，全县治安大局持续和谐稳定。 | 已完成（常态化推进）
193 | 巩固拓展扫黑除恶成果。 | 持续开展涉黑涉恶线索摸排核查，根据线索侦办现行涉黑涉恶违法犯罪案件。 | 县公安局 | 三季度以来，已办结上级转办线索2条，受理群众举报线索1条，目前正在核查中。侦办一起涉恶类刑事案件，刑事拘留2人，目前已移送紫阳县人民检察院审查起诉。 | 已完成（常态化推进）
194 | 严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪行为。 | 电信诈骗案件发案同比下降15%，打掉3个以上涉诈窝点，起诉电诈及关联犯罪嫌疑人10名以上，开展返赃仪式2次以上。 | 县公安局 | 三季度电诈案发生58起，同比下降45%（2021年同期发案105起），损失476万元，同比下降50%（2021年同期损失944万元），破案15起，同比上升50%（2021年同期破案10起），抓获违法犯罪嫌疑人154人，同比上升170%（2021年同期抓获57人）。打掉5个涉诈窝点，起诉32人，召开返赃大会2次。 | 已完成（常态化推进）
195 | 争取中省市项目和补助资金700万元以上。 | 争取中省市项目和补助资金175万元以上。 | 县公安局 | 已争取中省市项目和补助资金175万元以上。 | 已完成