## 第13次县政府常务会议
2022年第十五次县政府常务会议确定事项落实情况汇总表
截至时间：2022年12月31日
序号 | 研究主题 | 确定事项 | 责任单位 | 落实情况 | 完成情况
1 | 传达学习《安康市政府投资管理办法》，研究我县贯彻落实意见 | 县发改局牵头，利用“干部学习夜校”等方式对《安康市政府投资管理办法》《紫阳县政府投资工程建设项目管理办法》等进行培训解读。 | 县发改局 | 已通过“干部学习夜校”组织培训解读。 | 已办结
2 |  | 秦宗道同志牵头，相关部门负责，就落实“三区三线”规划研究制定实施方案和具体措施。 | 县自然资源局 | 紫阳县“三区三线”划定成果已通过自然资源部审查，将纳入紫阳县国土空间总体规划中进行具体实施。 | 已办结（常态化推进）
3 | 传达学习全市文物保护与安全工作联席（扩大）会议精神，研究我县贯彻落实意见 | 县文旅广电局牵头，相关部门配合，建立文物保护协调机构和联席会议制度，完善县、镇、村三级文物保护网络体系，健全文物保护联动机制，统筹推进文物保护与经济社会协调发展。 | 县文旅广电局 | 已草拟紫阳县文保联席会议制度文件，待报县政府审定印发。 | 正在办理
4 | 传达学习全市文物保护与安全工作联席（扩大）会议精神，研究我县贯彻落实意见 | 县文旅广电局牵头，发改、自然资源、住建等部门配合，按照相关法律法规和文件规定，落实“先考古调查勘探（发掘）、后征收储备出让（建设）”制度，规范土地供应文勘前置工作，依法依规办理审批手续。 | 县文旅广电局 | 认真学习贯彻《陕西省基本建设工程考古工作管理办法》，严格按照文件精神落实好“先考古后出让”等相关规定。 | 已办结（常态化推进）
5 | 传达学习全市文物保护与安全工作联席（扩大）会议精神，研究我县贯彻落实意见 | 县文旅广电局负责，强化宣传教育，动员社会力量参与文物保护，全面做好文物保护、开发、利用等各项工作，确保文物资源发挥更大经济效益和社会效益。 | 县文旅广电局 | 积极动员各镇招募群众文保员，后期将充分利用文化遗产日、法制宣传日等常态化开展文物安全保护知识宣传教育。 | 已办结（常态化推进）
6 |  | 县文旅广电局负责，筹备召开全县文物保护工作专题会议，就全县文物保护及开发利用工作进行安排部署。 | 县文旅广电局 | 正在筹备全县文物保护工作专题会议。 | 正在办理
7 |  | 县财政局负责，根据工作开展情况和实际需要，将文物事业经费和文物保护经费审核纳入年度预算。 | 县财政局 | 待文物事业经费和文物保护经费预算后，根据实际纳入年度预算。 | 正在办理
8 | 审议《紫阳县行政机关负责人出庭应诉工作制度（试行）（送审稿）》 | 原则同意县司法局起草的《紫阳县行政机关负责人出庭应诉工作制度（试行）》，县司法局负责，根据会议讨论意见，进一步修改完善后，按程序送审印发实施。 | 县司法局 | 《紫阳县行政机关负责人出庭应诉工作制度（试行）》已以紫政发﹝2022﹞9号印发实施。 | 已办结
9 | 听取蒿坪河流域污染治理工作进展情况汇报，研究部署下阶段工作 | 县蒿坪河流域污染治理工作专班统筹，市生态环境局紫阳分局（县治蒿办）负责，抓紧与省生态环境厅（省硫铁办）、市生态环境局（市治蒿办）对接，按照勘察结果，及时修编可研报告，按照省市对陈家沟废弃矿硐酸性水污染综合治理典型示范工程的总体要求，加快项目推进。 | 市生态环境局紫阳分局 | 该工程已开展勘察和省、市、县联合审查，按照专家评审意见对勘察报告进行了修改完善，分管县级领导带队赴省市进行了对接汇报，将按照省市要求及时修编可研报告。目前已完成工程施工各项准备工作，即将进场施工。 | 已办结（常态化推进）
10 |  | 市生态环境局紫阳分局（县治蒿办）负责，县财政局配合，提出蒿坪河流域污染治理项目编报可研阶段的详细勘察资金解决方案，报县政府审定。 | 市生态环境局紫阳分局 县财政局 | 拟从市治蒿办下拨的蒿坪河流域污染治理项目前期费用中解决项目勘察资金，待报县政府审定。 | 正在办理
11 | 审定紫阳县2021年度城镇基准地价更新和调整工作成果 | 原则同意紫阳县2021年度城镇基准地价更新和调整工作成果，由县自然资源局负责，按程序上报省市自然资源部门，待评审验收后，按程序组织实施。 | 县自然资源局 | 紫阳县2021年度城镇基准地价更新和调整工作成果已于2023年1月5日按程序上报市自然资源局，待市自然资源局报省厅组织评审验收。 | 正在办理
12 | 审议《紫阳县融资平台“以市带县”实施方案（送审稿）》 | 原则同意《紫阳县融资平台“以市带县”实施方案（送审稿）》，县发投集团负责，根据会议讨论意见进一步修改完善，报请县委同意后，按程序送审印发。 | 县发投集团 | 《紫阳县融资平台“以市带县”实施方案》已以紫政办发〔2022〕97号印发。 | 已办结
13 | 审议《紫阳县融资平台“以市带县”实施方案（送审稿）》 | 县发投集团要切实履行主体责任，加强与市发投集团的沟通对接合作，县发改局、县财政局、县经贸局等相关单位要各司其职、加强协作，严格按时间节点做好相关工作，尽快完成“以市带县”协议签订等工作。 | 县发投集团 县发改局 县财政局 县经贸局 | 已于12月9日与市发投集团签署了“以市带县”股权无偿划转协议，12月29日县发投集团完成股权划转工商变更登记。 | 已办结
14 | 研究陕西睿智环保建材有限公司申请新增流动资金贷款授信相关问题 | 原则同意为陕西睿智环保建材有限公司新增2000万元、期限三年的财信担保授信额度，本次授信后该企业财信担保授信额度共计5000万元，期限三年。 | 县财政局 | 目前正在办理原担保贷款续贷，新增2000万元授信额度，待反担保措施落实后提交市担保公司评审会审议。 | 正在办理
15 |  | 财信担保紫阳分公司负责，相关部门配合，督促陕西睿智环保建材有限公司严格落实新增流动资金贷款授信的反担保措施，严格落实放贷银行主体责任，有力有效强化风险管控。 | 县财政局 县经贸局 县住建局 县产业园区管委会 | 目前正在落实新增2000万元财信担保贷款抵押物反担保措施。 | 正在办理
16 | 审议《紫阳县食盐储备管理办法（试行）（送审稿）》 | 原则同意《紫阳县食盐储备管理办法（试行）（送审稿）》，县经贸局负责，进一步修改完善后，按行政规范性文件管理要求，在司法局登记备案、统一编号，由县经贸局、县财政局、县市管局联合印发实施。 | 县经贸局 县司法局 县财政局 县市管局 | 县司法局已完成合法性审查，目前县经贸局正在按照审查意见进一步修改完善。 | 正在办理
17 | 审议《紫阳县食盐储备管理办法（试行）（送审稿）》 | 原则同意将政府储备盐补助资金纳入县财政年度预算，由县财政局、县经贸局提出具体方案，报县政府审定。 | 县财政局 县经贸局 | 按照《紫阳县食盐储备管理办法（试行）》中的储备盐补贴标准以及我县年度食盐储备计划，正在核算年度储备盐补贴资金需求，待报县政府审定后纳入财政年度预算。 | 正在办理
18 | 研究紫阳县蒿坪镇蒿坪村至黄金村旅游产业道路提升改造工程、向阳镇中心学校初中部建设项目、环城路社区鲁班巷以西老旧小区改造项目、双桥镇莲花村李家河坝公路桥新建工程变更问题 | 原则同意紫阳县蒿坪镇蒿坪村至黄金村旅游产业道路提升改造工程、向阳镇中心学校初中部建设项目、环城路社区鲁班巷以西老旧小区改造项目、双桥镇莲花村李家河坝公路桥新建工程等四个工程变更，实际变更金额以决算审计为准。由县发改局、县财政局、县招投标服务中心、项目建设单位负责，按程序完善变更手续。 | 县发改局 县财政局 县招投标服务中心 | 目前建设单位正在完善项目变更手续。 | 正在办理
19 | 审议《紫阳县政府系统事业单位工作人员调配办法（试行）》《紫阳县政府系统事业单位一般工作人员借调管理办法（试行）》 | 原则同意《紫阳县政府系统事业单位工作人员调配办法（试行）》《紫阳县政府系统事业单位一般工作人员借调管理办法（试行）》。县人社局负责，根据上级有关规定，结合会议讨论意见，进一步修改完善后，按程序送审印发执行。 | 县人社局 | 《紫阳县政府系统事业单位工作人员调配办法（试行）》已报县政府审签；《紫阳县政府系统事业单位一般工作人员借调管理办法（试行）》正在修改完善。 | 正在办理